## inwestycje 2012
Tabela nr 4a
Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 30.06.2013r. | Wykonane wydatki na 30.06.2013r.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej ( przygot.inwestycji) | 6000 | 0
2. | Renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach | 134144 | 0
3. | „Budowa II etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej” | 1305054 | 10.8
4. | Remont drogi gminnej w Nowym Lindowie | 120000 | 1619.7
5. | Remont drogi w Michałowicach | 45205 | 624
6. | Remont drogi w Janowie | 163732 | 1988.7
7. | Remont drogi w Jakubowie | 70000 | 1496.7
8. | Budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej | 90000 | 0
9. | Budowa chodnika w Kowiesach | 115470 | 0
10. | Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Starym Wylezinie | 4000
11. | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej | 1350000 | 0
12. | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskej | 6000 | 0
13. | Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli | 412520 | 13652
14. | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UG | 12000 | 10304.1
15. | ,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego | 4350 | 0
16. | Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Paplin | 5000 | 0
17. | Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza (przygotowanie dokumentacji) | 7481 | 161.41
18. | Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie (przyg.dokunetacji) | 2500 | 161.41
Ogółem |  | 3853456 | 30018.82