STRATEGIA ROZWOJU

GMINY KOWIESY

DO ROKU 2013

– PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO

Kowiesy - ciekawe miejsce,

w ciekawym kraju

Sierpień 2004 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp	3

1. GENEZA PROGRAMU ROZWOJU	5

2. RAPORT O STANIE GMINY KOWIESY	8

3. RAPORT Z SESJI STRATEGICZNYCH GMINY KOWIESY	57

4. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY KOWIESY	67

5. PROGRAMY OPERACYJNE I ZADANIA PODEJMOWANE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY KOWIESY, W LATACH 2004 - 2013	79

6. REALIZACJA PROJEKTÓW W LATACH 2004 - 2006	89

7. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY ORAZ WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOWIESY	112

8. SYSTEM WDRAŻANIA	122

9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	125

10. ZGODNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY KOWIESY Z PRIORYTETAMI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	127

# Wstęp

Strategia rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2013 – plan rozwoju lokalnego, jest pierwszym w historii gminnej wspólnoty samorządowej, wieloletnim programem działań obejmującym najważniejsze dziedziny życia społeczno – gospodarczego.

Dokument ten spełnia wymogi określone przez Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla programów rozwoju lokalnego i stanowi podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Najważniejszym celem, jaki wyznaczyliśmy sobie tworząc program działań, jest wskazanie możliwości maksymalnego wykorzystania istniejącego potencjału społeczno – gospodarczego, w celu poprawy poziomu życia ogółu mieszkańców i wielofunkcyjnego rozwoju wsi na terenie Gminy Kowiesy. Obrazowym przykładem jest konieczność wykorzystania bardzo dobrego położenia geograficznego Gminy oraz fakt lokalizacji na zbiegu dwóch dróg krajowych (z których jedna, w nieodległej przyszłości mieć będzie status drogi ekspresowej).

Zakładamy, że w wyniku wdrożenia działań opisanych w strategii powstawać będą nowe miejsca pracy, a głównie w usługach, sadownictwie, drobnej wytwórczości i turystyce.

Bardzo ważnym elementem strategii jest rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy. Uważamy bowiem, że tylko wówczas kiedy będzie ona wyposażona w sprawnie funkcjonujące wodociągi, kanalizację i oczyszczalnie ścieków, sieć gazową i posiadającą nowoczesny układ komunikacyjny, może być atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych.

Gmina Kowiesy posiada bogate środowisko przyrodnicze, które winno się zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego działania proponowane przez autorów strategii zmierzają do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Istnieje pilna konieczność podejmowania wielorakich działań zmierzających do realizacji wskazanych celów, bowiem aktualna, niekorzystna sytuacja może stać się istotną barierą rozwoju. Może to także oznaczać powiększanie istniejącego dystansu w wyposażeniu w infrastrukturę komunalną i społeczną w stosunku do sąsiednich gmin, które wykorzystały możliwości rozwojowe stworzone przez reaktywowanie - w roku 1990 - idei samorządu terytorialnego. Najwyższy, więc czas na odrabianie utraconego dystansu!

W pracy nad opracowaniem Strategii uczestniczyli mieszkańcy Gminy Kowiesy, a jej ostateczny kształt zawdzięczamy liderom lokalnym, w tym w szczególności; radnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom, nauczycielom, rolnikom, pracownikom administracji Gminy.

Serdecznie dziękujemy Państwu za twórczą współpracę i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnej wspólnoty samorządowej.

Należy jednakże pamiętać, że opracowanie Strategii to dopiero początek działań, bowiem dla urzeczywistnienia stawianych w niej celów konieczny jest czynny udział wszystkich mieszkańców i zgodna współpraca w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Dlatego mamy nadzieję, że po przyjęciu Strategii przez Radę Gminy, ogół mieszkańców gminnej wspólnoty samorządowej włączy się w jej wdrażanie, by aktualne mogło być sformułowanie; Kowiesy – ciekawe miejsce, w ciekawym kraju!

Autorzy Strategii

Marek Wójcik

Krystyna Pokrzyk - Przetacznik

Kowiesy, sierpień 2004 roku

# 1. GENEZA PROGRAMU ROZWOJU

Przemiany ustrojowe w Polsce, w tym rozwój samorządności lokalnej oraz perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc również funkcjonowania w ramach polityki regionalnej Unii stworzyły potrzebę przygotowywania wieloletnich planów rozwoju.

Dotyczy to także gmin, które są najważniejszym podmiotem polityki rozwoju regionalnego w Polsce.

W wyniku reformy samorządowej oraz zmiany trybu wybierania wójtów i burmistrzów gmina stała się w pełni autonomiczną jednostką samorządową, zaś wójtowie i burmistrzowie prawdziwymi zarządcami gmin odpowiedzialnymi przed społecznością lokalną.

Proces zarządzania gminą wymaga przygotowania we współpracy z reprezentantami społeczności lokalnych oraz przy pomocy ekspertów takich dokumentów jak: strategia rozwoju, plan rozwoju lokalnego, wieloletni plan inwestycyjny, wieloletni plan finansowy, plan zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Część powyższych dokumentów (np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) ma charakter obligatoryjny, wynikający z przepisów prawa, inne mają charakter pomocniczy.

Przygotowywanie strategii Gminy Kowiesy przypadło na okres, w którym również samorząd wojewódzki opracował materiały o charakterze strategicznym takie jak: program operacyjny rozwoju województwa łódzkiego, plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, a samorząd Powiatu skierniewickiego.

Przygotowując strategię rozwoju Gminy Kowiesy brano pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz inne określające sposób wydatkowania funduszy strukturalnych w Polsce.

Strategia ta, zakłada, że Gmina Kowiesy w ciągu najbliższych miesięcy i lat pozyskiwać będzie zewnętrzne środki finansowe na rozwój, przygotowując projekty, które będą kwalifikować się do wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Warunkiem pełnego wykorzystania szansy, jaką stwarza Polsce przystąpienie do Unii Europejskiej jest dobre przygotowanie kadr zarządzających gminą, instytucjami użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwami. Dlatego też w niniejszej strategii duży nacisk położony został nie tylko na kwestie związane z rozwojem infrastruktury lokalnej, ale również na rozwój zasobów ludzkich, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Strategia składa się ze wstępu i dziewięciu części:

- Geneza programu rozwoju,

- Raport o stanie Gminy Kowiesy,

- Raport z sesji strategicznych,

- Strategiczne cele rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2013,

- Programy operacyjne i zadania podejmowane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Kowiesy w latach 2004 – 2013,

- Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2006,

- Wieloletni plan inwestycyjny i wieloletni plan finansowy,

- System wdrażania Strategii,

- System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Zakłada się, że prace prowadzone w ramach szeroko rozumianej Strategii powinny być dalej kontynuowane w postaci budowy Programów Operacyjnych, w których należy określać możliwości i środki potrzebne do ich realizacji oraz harmonogram ich wdrażania.

Strategia rozwoju oznacza koncepcję funkcjonowania w dłuższym okresie czasu, tj. w perspektywie do 2013 roku. Zawiera ona główne cele rozwojowe Gminy, sposoby prowadzące do ich realizacji oraz wieloletnie plany finansowy i inwestycyjny (na okres 2004-2006). Strategia koncentruje się na podstawowych i najważniejszych problemach Gminy, warunkujących jej rozwój społeczny i gospodarczy.

Schemat nr 1: Schemat planowania rozwoju

# 2. RAPORT O STANIE GMINY KOWIESY

## 2.1.Ogólna charakterystyka

Rys. 1. Powiat skierniewicki

Gmina Kowiesy obejmuje obszar o powierzchni 85,6 km2 (w ramach 26 obrębów geodezyjnych). Blisko 90% gruntów jest użytkowana rolniczo, tereny zabudowane zajmują powierzchnię stanowiącą 2% obszaru Gminy, tereny komunikacyjne zajmują 3%, wody 0,4%, a nieużytki 0,6% powierzchni Gminy.

Gminę zamieszkują 3 094 osoby (stan na 31.03.2004 r.), gęstość zaludnienia wynosi 37 osoby/km2.

Obszar Gminy Kowiesy położony jest w obrębie makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckiego i mezoregionu Wysoczyzna Rawska. Jest najbardziej wysuniętą gminą Powiatu Skierniewickiego. Pod względem administracyjnym znajduje się w obrębie województwa łódzkiego. Od północnego wschodu graniczy z gminą Mszczonów (woj. mazowieckie), od południa z gminą Biała Rawska, od zachodu z gminą Nowy Kawęczyn, a od północnego zachodu z gminą Puszcza Mariańska (wszystkie gminy - województwo mazowieckie).

Schemat nr 2: Lokalizacja Gminy Kowiesy z uwzględnieniem dzielącej ją odległości do największych miast regionu

Na terenie Gminy znajduje się 27 miejscowości, z których wyodrębniono 24 sołectwa: Budy Chojnackie, Chojnata, Chojnatka, Chełmce, Chrzczonowice, Franciszków, Janów, Jakubów, Jeruzal, Kowiesy, Lisna, Michałowice, Nowy Lindów, Nowy Wylezin, Paplin, Paplinek, Pękoszew, Stary Wylezin, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wola Pękoszewska, Wycinka Wolska, Zawady.

Sieć osadnicza Gminy jest dość równomiernie rozmieszczona w obrębie jej obszaru. Przeważa zabudowa o charakterze przysiółków skupionych lub rozproszonych z niewielką ilością siedlisk.

Ten rodzaj zabudowy charakterystyczny jest dla wsi: Janów, Chełmce, Wólka Jeruzalska, Wymysłów, Budy Chojnackie, Borszyce, Ulaski, Jakubów. Dość licznie występuje w Gminie rozproszona zabudowa samotnicza. Typowa jest dla wsi: Lisna, Nowy Lindów, Paplinek. Dość dobrze wykształconą i stosunkowo zwartą zabudowę posiada: Wylezin Nowy, Wylezin Stary, a przede wszystkim Jeruzal i Wola Pękoszewska. Zabudowa wsi gminnej skoncentrowana jest wokół ośrodka usługowego. Przeważa zabudowa typu osiedlowego, wykształcona w ostatnim dwudziestoleciu.

Tabela nr 1: Wykaz miejscowości i sołectw w rozbiciu na liczbę mieszkańców oraz powierzchnię

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa | Liczba mieszkańców | Powierzchnia w ha | Liczba numerów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budy Chojnackie | Budy Chojnackie | 51 | 146,45 | 31 |
|  | Chełmce | Chełmce | 137 | 357,44 | 62 |
|  | Chojnata | Chojnata | 93 | 488,46 | 39 |
|  | Chojnatka | Chojnatka | 78 | 205,30 | 29 |
|  | Chrzczonowice | Chrzczonowice | 237 | 560,50 | 72 |
|  | Franciszków | Franciszków | 45 | 78,64 | 18 |
|  | Jakubów | Jakubów | 47 | 225,62 | 13 |
|  | Janów | Janów | 33 | 99,85 | 14 |
|  | Jeruzal | Jeruzal | 206 | 409,34 | 120 |
|  |  | Wólka Jeruzalska | 29 | 818,10 |  |
|  | Kowiesy | Kowiesy | 236 | 252,54 | 115 |
|  |  | Wymysłów | 43 | 112,77 |  |
|  | Lisna | Lisna | 82 | 432,50 | 52 |
|  | Michałowice | Michałowice | 73 | 278,72 | 22 |
|  | Nowy Lindów | Nowy Lindów | 56 | 116,85 | 23 |
|  | Nowy Wylezin | Nowy Wylezin | 116 | 274,70 | 30 |
|  | Paplin | Paplin | 177 | 411,67 | 78 |
|  | Paplinek | Paplinek | 52 | 137,16 | 18 |
|  | Pękoszew | Pękoszew | 59 | 171,29 | 30 |
|  | Stary Wylezin | Stary Wylezin | 171 | 377,90 | 64 |
|  | Turowa Wola | Turowa Wola | 141 | 310,52 | 49 |
|  | Ulaski | Ulaski | 71 | 163,90 | 24 |
|  | Wędrogów | Wędrogów | 129 | 216,68 | 40 |
|  | Wola Pękoszewska | Wola Pękoszewska | 441 | 789 | 133 |
|  |  | Borszyce | 53 | 169,10 |  |
|  | Wycinka Wolska | Wycinka Wolska | 61 | 185 | 27 |
|  | Zawady | Zawady | 173 | 765,40 | 53 |
| OGÓŁEM | 3 094 | 8 555,40 | 1 156 |

Kowiesy to Gmina typowo rolnicza, w której wiodącym kierunkiem produkcji jest sadownictwo oraz coraz bardziej rozwijające się warzywnictwo.

Przez teren Gminy przebiega trasa szybkiego ruchu Warszawa - Katowice oraz gazociąg wysokiego ciśnienia, co stwarza duże możliwości dla inwestorów.

Na obszarze Gminy Kowiesy znajdują się również obiekty zabytkowe: dworki w Turowej Woli, Chojnacie, Woli Pękoszewskiej i Wędrogowie, zabytkowy park w Wędrogowie, sanktuarium w Chojnacie pochodzące z XIII wieku oraz polodowcowy głaz narzutowy w Zawadach.

## 2.2. Charakterystyka ekofizjograficzna terenu Gminy

### Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne w obrębie Gminy Kowiesy są korzystne, a na tę ocenę główny wpływ mają warunki solarne wyróżniające się stosunkowo małym zachmurzeniem, dużą ilością dni pogodnych, wysokimi sumami promieniowania słonecznego i znaczną liczbą godzin słońca.

Rejon Gminy Kowiesy należy do dzielnicy klimatycznej Wielkich Dolin, a według podziału rolniczo – klimatycznego jest to dzielnica środkowa.

Lokalne cechy warunków klimatycznych można określić następująco:

- średnia temperatura roczna 7 – 80C,

- 100 – 110 dni przymrozkowych,

- okres wegetacyjny 210 – 220 dni,

- pokrywa śnieżna utrzymuje się od 38 do 60 dni,

- względna mała częstotliwość opadów gradu,

- wysoka roczna suma promieniowania słonecznego (ok. 86 kcal/cm2),

- średnie usłonecznienie 4,6 godzin,

- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) – 180C,

- średnia temperatura miesiąca najzimniejszego (luty) – 3,40C.

Warunki w skali lokalnej modyfikowane są wpływem podłoża gruntowego w kontakcie z atmosferą. Czynniki takie jak: szata roślinna, ukształtowanie powierzchni terenu, ekspozycja, rodzaj powierzchni powodują wzrost przestrzennego zróżnicowania elementów klimatu. Rozkład roczny sum opadów wynosi 523 mm. Parowanie terenowe waha się w granicach od 500 – 520 mm rocznie. Oznacza to, że nawet przy normalnych opadach może występować deficyt wód w glebie, ponieważ część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym. Przy nagłych opadach i utrudnionej infiltracji odpływ ten jest znaczny.

Rejon Woli Pękoszewskiej po Nowy Pękoszew i północne fragmenty Franciszkowa oraz Chojnaty, charakteryzuje się szczególnie korzystnymi warunkami klimatu lokalnego. Obszary te są dobrze przewietrzane, mała częstotliwość występowania mgieł oraz dobre warunki termiczno – wilgotnościowe.

Obszary Gminy związane z doliną rzeki Chojnatki i jej dopływów, odznaczają się gorszym, bądź okresowo gorszym mikroklimatem. Ma to związek z płytszym zaleganiem wód gruntowych, obniżeniem terenu i większym prawdopodobieństwem występowania lokalnych mgieł.

Kompleksy leśne występujące w zachodniej części Gminy charakteryzują się swoistymi warunkami klimatycznymi. Wahania temperatury są niewielkie, podwyższona wilgotność, znaczna zaciszność oraz obecnością substancji regenerujących tzw. fitoncydów. Warunki te wpływają również dodatnio na klimat terenów przyległych.

### Rzeźba terenu

Pod względem geomorfologicznym obszar Gminy reprezentuje typ rzeźby polodowcowej, na którą wpływ miało trzykrotne nasuniecie lądolodów w okresie plejstocenu. Współczesna, urozmaicona powierzchnia jest wynikiem deglacjacji (wycofania się) lądolodu zlodowacenia Warty i późniejszych procesów denudacyjno – erozyjnych, które złagodziły i wyrównały rzeźbę postglacjalną oraz wytworzyły sieć dolin tworzących w wielu miejscach bardzo wyraźne krawędzie. Obszar Gminy rozciąga się na falistej wysoczyźnie morenowej. Ciekawa, zróżnicowana rzeźba terenu występuje w północnej części, między Jeruzalem, Wolą Pękoszewską i Korabiewicami. Znaczne spadki i zróżnicowanie terenu można odnotować w rejonie Chrzczonowic. Wiąże się to genetycznie z morenami faz postojowych. Wyróżniają się one w krajobrazie nie tylko wskutek dużej akumulacji zwałowej, ale także dzięki wypukłej konfiguracji wyżyny. Form ozowo – kemowych (charakterystycznych dla wyżyn) jest niewiele. Mało pokaźne występują koło Bud Chojnackich. Najwyżej położone tereny, osiągające wysokości do 210 m n.p.m. obejmują południowo – wschodnią i wschodnią część Gminy. Najniżej położone (80 – 100 m n.p.m.) obszary Gminy towarzyszą dolinom rzek. Generalnie obszar Gminy opada w kierunku północno – zachodnim.

Centralna i zachodnia część Gminy porozcinana jest doliną rzeki Chojnatki i jej dopływów. Największe spadki terenu dochodzące do 10 % towarzyszą dolinom rzek. W obrębie wysoczyzny występują liczne formy powytopiskowe w postaci zagłębień bezodpływowych.

### Budowa geologiczna

Na całym obszarze Gminy na powierzchni występują utwory czwartorzędowe, o zmiennej miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów (średnio 70 m), a bardzo dużą miąższość osiągają w rejonie wsi Kowiesy (120 m).

Ich akumulacja nastąpiła głównie w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Po ustąpieniu lądolodu tego zlodowacenia na obszarze rozwijały się niemal wyłącznie (za wyjątkiem dolin rzek i niecek) procesy erozji i denudacji.

Głównym budulcem osadów czwartorzędowych są gliny zwałowe najstarszego zachowanego glacjału, leżące na nierównej powierzchni podłoża mezozoicznego i trzeciorzędowego, miejscami na piskach i mułkach. Przeciętna miąższość utworów trzeciorzędu wynosi poniżej 100 m. zaliczane są do miocenu i pliocenu. Osady oligoceńskie zajmują pas przechodzący przez Gminę na kierunku północny zachód, południowy wschód.

Na powierzchni gliny zwałowej leżą płatami piaski, żwiry i głazy akumulacji lodowcowej, ze szczególną koncentracją w rejonie wsi Chrzczonowice, Chojnata, Turowa Wola, Paplin. Piaski i żwiry kemów – zglinnione, pochodzenia glacjalnego, powstałe w czasie stadiału podlasko – mazowieckiego zlodowacenia środkowo – polskiego lub w czasie deglacjacji po ustąpieniu lądolodu.

Doliny rzeczne zostały wyerodowane po zlodowaceniu środkowopolskim i zapełniły się osadami piasków i mułków w czasie od początku ostatniego glacjału po holocen.

Prawie cały obszar Gminy charakteryzuje się gruntami nośnymi, korzystnymi do bezpośredniego posadowienia budynków. Jedynie obszary pochodzenia aluwialnego (doliny) są słabonośne, o zróżnicowanych własnościach geotechnicznych częściowo o dużej ściśliwości.

### Surowce naturalne

Na terenie Gminy zarejestrowane złoże kruszywa naturalnego występuje we wsi Paplin. Zajmuje powierzchnię 2,21 ha. Zasoby geologiczne zbilansowane wynoszą 391 630 m3. Na terenie Gminy eksploatacja piachu prowadzona jest sporadycznie i na lokalne potrzeby. Na podstawie koncesji w miejscowości Paplin wydobywany jest piach ze żwirem.

### Gleby

Obszar Gminy Kowiesy odznacza się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych, charakterystycznych poprzez oznaczenie typów genetycznych gleb.

Na większości obszarów występują gleby wysokich klas bonitacyjnych wykształcone na glinach zwałowych. Większa koncentracja występuje w rejonie Woli Pękoszewskiej, Huty Zawadzkiej, i Wycinki Wolskiej, mniejsza enklawa w rejonie Janowa oraz w zachodniej części rejonu Lisnej i Paplina. Obszary te zajmują pseudobielice i gleby brunatne kwaśne, lecz różnego pochodzenia. W południowej części są one pochodzenia pyłowego, zaś w północnej wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych, podścielone glinami. Są to grunty najlepsze do uprawy rolnej, zaliczane do kompleksów uprawowych żytnich, bardzo dobrych pszenno – żytnich w klasach bonitacji III – IV z przewagą IV klasy. Wymienionym rejonom gleb najlepszych towarzyszą w znacznych płatach gleby brunatne kwaśne wytworzone w części południowej z pyłów zwykłych, a w północnej z piasków gliniastych lekkich.

Według klasyfikacji przydatności rolniczej należą do kompleksów uprawowych żytnich dobrych w klasie bonitacyjnej IV i V.

Pozostałe tereny zajmują gleby głównie piaskowe (bielice, częściowo brunatne kwaśne). Zaliczane są do kompleksu żytniego słabego. Bonitacyjnie przeważają klasy VI. W dolinie rzeki Chojnatki i jej dopływów występują gleby wytworzone na podłożu piasków akumulacji wodnolodowcowej. Typologicznie są to gleby murszowo – mineralne.

Reasumując warunki glebowe Gminy są sprzyjające dla rozwoju i intensyfikacji rolnictwa. Najkorzystniejsze w skali Gminy są obszary północne, południowo – wschodnie i południowo – zachodnie.

### Środowisko biotyczne

Komponenty biotyczne środowiska tj. szata roślinna, fauna i ich różnorodność w znacznym stopniu stanowią o atrakcyjności i wartościach przyrodniczych obszaru. Decydują o formach i potrzebach ochrony środowiska.

W skali Gminy Kowiesy najcenniejsze przyrodniczo są ekosystemy leśne.

Występują w zwartym, największym kompleksie – 637,4 ha we wsi Wólka Jeruzalska, 421,3 ha w Zawadach oraz w mniejszych we wsiach: Chojnata (299,2 ha), Jeruzal (117,4 ha). Znaczną lesistością odznaczają się wsie: Borszyce, Chełmce, Lisna, Paplin.

Największą powierzchnię zalesioną posiadają wsie: Wylezin Stary, Franciszków w granicach 2,0 ha. Wieś Janów jest pozbawiona lasów.

Lasy pokrywają 21,7% powierzchni Gminy. Dla porównania lesistość województwa wynosi 20,2%, a dla powiatu skierniewickiego 19,9%. We wsiach o największej lesistości dominują lasy państwowe, które na terenie Gminy zajmują powierzchnię 1 486 ha.

Zbiorowiska leśne będące w posiadaniu prywatnych właścicieli są mniejsze powierzchniowo. Przeważnie występują w sąsiedztwie lasów państwowych, bądź jako małe enklawy rozproszone wśród pól uprawnych i nad ciekami, podnosząc atrakcyjność krajobrazu.

Na terenie Gminy najbardziej rozpowszechnione są zbiorowiska borowe.

Dominującym typem fitocenoz leśnych jest bór mieszany. Ogólną cechą zespołu jest dominacja w drzewostanie sosny. W wielu płatach jest ona jedynym komponentem drzewostanu. Dość często spotykany jest w obniżeniach terenu i zagłębieniach, śródlądowy bór wilgotny. Dość dużą powierzchnię zajmują fitocenozy boru suchego w lasach prywatnych przylegających do doliny Chojnatki. Stosunkowo małymi płatami i w rozproszeniu występują fitocenozy świetlistego lasu dębowego. Zbiorowiska łęgowe, głównie jesionowo – olszowe występują na niewielkich powierzchniach w dolinie Chojnatki.

Na terenie Gminy znaczną powierzchnię zajmują leśne zbiorowiska zastępcze, które powstały w wyniku zalesień gruntów rolnych. Są to na ogół różnowiekowe monokultury sosny, laski brzozowo – sosnowe lub tylko brzozowe tzw. „brzeźniaki”. W przewadze są to powierzchniowo niewielkie obszary leśne rozproszone w całym obszarze wśród pól.

Wśród roślinności nieleśnej, najbardziej rozpowszechnione są zbiorowiska łąk, zarośli, chociaż dość liczna jest grupa zbiorowisk szuwarowych.

Z terenów Gminy największą ostoją różnorodności gatunkowej odznacza się uroczysko „Las Jeruzalski”, obejmujący między innymi dolinę cieku wraz z terenami przyległymi. Występuje tu duża różnorodność fitocenoz liściastych, wśród których znajduje się wilgotny grąd, łęg olszowy, dąbrowa świetlista, bór mieszany oraz sosnowy świeży. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska: kokoryczy pełnej, bluszczu pospolitego, zdrojówki rutewkowatej.

Struktura użytkowania przestrzeni i udział w niej szaty roślinnej, w dużym stopniu decyduje o występowaniu fauny. W obszarach leśnych występuje: sarna, daniel, wiewiórka, w ekosystemach wodno – łąkowych - płazy, awifauna, natomiast na obszarze upraw rolniczych dominują gatunki roślinożerne - szkodniki upraw.

Reasumując; obszar Gminy (głównie część zachodnia i wschodnia) odznacza się znaczną różnorodnością biologiczną i gatunkową. Istniejące zasoby przyrodnicze wymagają stosowania działań ochronnych, polegających głównie na prowadzeniu odpowiedniej polityki przestrzennej.

### Wody powierzchniowe

Główną rzeką płynącą przez obszar Gminy jest Chojnatka. Obszar źródliskowy rzeki znajduje się w rejonie wsi Budy Chojnackie, Turowa Wola w obrębie kompleksu leśnego. Chojnatka spływa ze wschodu na zachód i w rejonie Patok (gmina Puszcza Mariańska) wpada do Rawki. Rzeka ta ma dużo bezimiennych dopływów.

Największym dopływem jest ciek, który w górnym odcinku od Huty Zawadzkiej, gdzie bierze swój początek, do Pękoszewa płynie ze wschodu na zachód, następnie zmienia kierunek na południowy i w rejonie Wólki Jeruzalskiej wpada do Chojnatki.

Praktycznie cały obszar Gminy leży w zasięgu zlewni Chojnatki – zlewni IV rzędu w obrębie zlewni III rzędu Rawki. Fragment południowej części Gminy odwadniany jest przez cieki zlewni IV rzędu Białki.

Jakość wód w mniejszych ciekach jest rzadko kontrolowana. Z badań, które zostały przeprowadzone w latach 1995 – 1998 wody rzeki Chojnatki były pozaklasowe.

Na terenie Gminy brak jest naturalnych, dużych zbiorników wodnych. Niewielkiej powierzchni, o naturalnym charakterze jest staw w rejonie Bud Chojnackich (przy granicy z gminą Mszczonów). Odnotować należy także zbiornik retencyjny na Chojnatce w rejonie Paplina o wymiarach około 100 m szerokości i 800 m długości, którego otoczenie stanowią tereny leśne.

Większe sztuczne zbiorniki służące hodowli ryb, zlokalizowane są na dopływie Chojnatki, w Woli Pękoszewskiej.

### Wody podziemne

Na terenie Gminy wody podziemne występują w utworach kredowych, trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wody kredowe występują w serii węglanowej kredy górnej. Osady trzeciorzędowe, z uwagi na ich charakter litologiczny, miąższość i rozprzestrzenienie, nie stanowią obfitego wodonośca. Wodonośne piaski trzeciorzędowe miocenu, rzadziej oligocenu, występują głównie jako przewarstwienia iłów i węgli brunatnych. Wody tego poziomu charakteryzują się małą wydajnością.

Powszechnie eksploatowane są wody piętra czwartorzędowego. Dzielą się na dwie warstwy wodonośne. Pierwsza związana jest z utworami piaszczystymi, występującymi od powierzchni terenu. Na tej warstwie bazują studnie kopane i studnie wiercone, użytkowników, których potrzeby wodne są niewielkie.

Druga warstwa wodonośna zalega pod utworami pylasto – ilastymi. Wody tej warstwy mają charakter naporowy, a potencjalnie wydajności otworów studziennych mogą przekraczać 100 m3/h.

Obie warstwy wodonośne są eksploatowane w ramach zasobów wód podziemnych zlewni rzeki Rawki.

### Prawne formy ochrony przyrody

Na terenie Gminy obszary o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały objęte ochroną prawną w formie:

- Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – granice parku obejmują zachodnią część obszaru Gminy. Celem utworzenia parku jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego gospodarowania,

- Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru chronionego Krajobrazu. W granicach obszaru chronionego znajduje się zachodnia i centralna część Gminy,

- lasów ochronnych wodochronnych,

- pomników przyrody ożywionej:

  - lipa drobnolistna (2 szt.), na terenie dawnego Parku Krajobrazowego w Lisnie

  - wiąz szypułkowy (1 szt.), na terenie dawnego Parku Krajobrazowego w Lisnie

  - kasztanowiec biały (4 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Turowej Woli

  - klon pospolity (2 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Turowej Woli

  - lipa drobnolistna (1 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Turowej Woli

  - jesion wyniosły (3 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Woli Pękoszewskiej

  - kasztanowiec biały (2 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Woli Pękoszewskiej

  - topola szara (1 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Woli Pękoszewskiej

  - klon pospolity (2 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Woli Pękoszewskiej

  - lipa drobnolistna (3 szt.), na terenie Parku Podworskiego w Woli Pękoszewskiej

- pomników przyrody nieożywionej: głaz narzutowy we wsi Zawady (piaskowiec pochodzący z lądolodu skandynawskiego).

Bolimowski Park Krajobrazowy

Znaczna część powierzchni Gminy Kowiesy leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Bolimowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1986 roku (powiększony 1995) na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego. Siedziba zarządu znajduje się w Skierniewicach. Zajmuje płaskie i faliste tereny Równiny Łowicko-Błońskiej, przechodzące na południe ku Wzniesieniom Łódzkim. Łączna powierzchnia Parku to 23 130 hektarów.

Typowy krajobraz polodowcowy tworzy wysoczyzna moreny dennej, z licznie występującymi polami wydmowymi. Cały obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego pokrywają gęste lasy Puszcz: Bolimowskiej, Miechowickiej i Mariańskiej, przez które malowniczo wije się rzeka Rawka. Przeważają bory mieszane z udziałem sosny, dębu, grabu i jałowca, przechodzące na bardziej żyznych siedliskach w typowe grądy i nieco rzadziej w świetliste dąbrowy. W obniżeniach rozwinęły się olsy, natomiast w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo-olchowe i zarośla wierzbowe.

We florze spotyka się wiele gatunków roślin chronionych, m.in.: orlika pospolitego, wawrzynka, wilczełyko i lilię złotogłów. Żyją tu m.in.: jeleń, daniel, dzik, łoś, piżmak, bóbr i lis, wśród ptaków dominuje ptactwo wodne, w tym m.in.: brodźce, bociany czarne, bekasy, remizy i łabędzie nieme.

W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 4 rezerwaty (3 leśne i 1 wodny -"Rawka"), Puszcza Bolimowska oraz wiele pomników przyrody.

Piękna przyroda i liczne pamiątki historyczne sprawiają, że Bolimowski Park Krajobrazowy jest atrakcyjnym terenem turystycznym oraz wypoczynkowo-rekreacyjnym dla mieszkańców pobliskich aglomeracji miejskich.

W części Parku leżącej na obszarze Gminy Kowiesy zlokalizowanych jest wiele ciekawych obiektów, spośród których wymienić należy przede wszystkim:

- Dwory w Paplinie, Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej. Wszystkie pochodzą z XIX i początków XX wieku, posiadają zróżnicowane układy przestrzenne i formy architektoniczne, otoczone są parkami pochodzącymi z okresu ich powstania. Są to obiekty zabytkowe o znaczeniu regionalnym.,

- Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Jeruzalu z drewnianą dzwonnicą z roku budowy kościoła. Obiekt murowany, wzniesiony w stylu barokowo – klasycystycznym w roku 1798. Obok kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz.

Dla przyszłości Gminy Kowiesy bardzo istotne będzie wykorzystanie walorów przyrodniczych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i umiejętne współdziałanie z Zarządem Parku w celu podejmowania wspólnych działań umiejętnie łączących potrzeby ekologii i rozwoju gospodarczego.

### Zagrożenia i naruszenia środowiska

Definiując degradację środowiska jako pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, polegające między innymi na zmniejszeniu aktywności biologicznej, ubożeniu składu gatunkowego, pogorszeniu jakości elementów, można stwierdzić, iż środowisko Gminy jest mało zdegradowane i nie jest poddawane intensywnym procesom degradującym.

Na obszarze Gminy zanieczyszczeniu poddawane są: gleba, wody oraz powietrze.

W zakresie zanieczyszczenia wód – badania wykonywane na rzece Chojnatka wykazały, że wody tej rzeki nie odpowiadały obowiązującym normom. Z lokalizacji punktów pomiarowych wynika, że jej wody są zanieczyszczane na obszarze Gminy.

Stan sanitarny rzeki wynika głównie z nierozwiązanej kompleksowo gospodarki ściekowej. Cieki wodne zbierają z terenu Gminy zanieczyszczenia obszarowe powodowane przede wszystkim brakiem zbiorczych systemów sieci kanalizacyjnej w obszarach zainwestowanych jednostek osadniczych, a posiadających instalacje wodociągowe oraz spływem z pól środków ochrony roślin i służących produkcji rolnej.

Zanieczyszczenia obszarowe są także podstawowym zagrożeniem jakości wód podziemnych. Oprócz wyżej wymienionych czynników, składają się na nie także; niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych w tym gnojowicy, nieszczelne zbiorniki ściekowe tzw. szamba. Na podstawie badania wód podziemnych przeprowadzonego w Kowiesach zostały one zaliczone do klasy Ib. Charakteryzują się wysoką jakością, nieznacznym zanieczyszczeniem o naturalnym chemiźmie. Odpowiadają wodom do celów pitnych i gospodarczych wymagających prostego uzdatniania.

W zakresie zanieczyszczenia powietrza – podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są indywidualne paleniska domowe oparte o konwencjonalne nośniki energii cieplnej tzw. emisja niska oraz ruch samochodowy szczególnie na drogach krajowych.

Ujemny wpływ emisji niskiej na stan atmosfery zaznacza się w sezonie grzewczym, natomiast emisja spalin samochodowych rozkłada się równomiernie w ciągu roku.

Gorsze warunki aerosanitarne występują na terenach osadniczych usytuowanych w ciągu dróg krajowych, gdzie czynniki zanieczyszczające powietrze kumulują się.

W odniesieniu do gleb – zanieczyszczeniu gazami silnikowymi podlegają grunty położone w pasie przydrogowym dróg krajowych o znacznym natężeniu ruchu. Obszar Gminy poza powierzchnią leśną i dolinami jest wyraźnie przekształcony, w wyniku intensywnego użytkowania rolniczego oraz rozwoju osadnictwa, co też nie pozostaje bez ujemnego wpływu na stan sanitarny gleb.

2.3. Infrastruktura techniczna w Gminie Kowiesy

Układ drogowy

Podstawowym elementem systemu transportowego Gminy jest układ drogowy, który zapewnia także podstawowe powiązanie zewnętrzne w skali powiatu, regionu, a także w skali krajowej i międzynarodowej.

Sieć drogową tworzą drogi publiczne zaliczone do poszczególnych kategorii tj.: krajowych, powiatowych i gminnych oraz drogi wewnętrzne nie zaliczone do publicznych (w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, pętle autobusowe itd.)

W obszarze gminy nie występują drogi wojewódzkie.

Drogi krajowe

- Droga nr 8 w relacji: Warszawa – Rawa Mazowiecka – Piotrków Tryb. – Wrocław, posiada dwie jezdnie dwupasmowe o nawierzchni bitumicznej i częściowo ograniczonej dostępności. Dostępność ta realizowana jest poprzez skrzyżowania w rejonie Zawady i Huta Zawadzka oraz zjazdy i wjazdy w rejonie wsi Kowiesy i Wędrogów. Droga ta stanowi również pewne ograniczenie w powiązaniu części Gminy położonych po wschodniej i zachodniej stronie drogi nr 8.

- Droga krajowa nr 70 w relacji: Łowicz – Skierniewice – Huta Zawadzka (droga nr 8), posiadająca 1 jezdnię dwupasmową o nawierzchni bitumicznej. Obecnie w Hucie Zawadzkiej prowadzona jest inwestycja, budowa zjazdu do drogi krajowej nr 8.

Drogi powiatowe

Na obszarze Gminy zlokalizowanych jest 8 dróg powiatowych o łącznej długości 33,86 km. Drogi te stanowią podstawowe ciągi komunikacyjne dla ruchu wewnętrznego, w obrębie Gminy.

Drogi powiatowe posiadają jezdnie dwupasmowe o nawierzchni standardowej i bitumicznej (tylko 0,1 km nawierzchni tłuczniowej).

Tabela nr 2. Wykaz dróg powiatowych w Gminie Kowiesy

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi [m] | W tym naw. twardej [m] | Średnia szerokość jezdni [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38521 | Jeruzal – Puszcza Mariańska | 1 000 | 1 000 | 3 |
| 2. | 38522 | Raducz - Jeruzal | 3 000 | 3 000 | 5 |
| 3. | 38529 | Huta Zawadzka - Piekarowo | 2 000 | 2 000 | 3 |
| 4. | 38533 | Zawady – Biała Rawska | 6 400 | 6 400 | 5 |
| 5. | 38539 | Kowiesy - Zakrzew | 4 000 | 3 900 | 5 |
| 6. | 38540 (1333 E) | Chojnata - Grzymkowice | 5 900 | 5 900 | 5 |
| 7. | 38541 (1335 E) | Wola Pękosz. - Kowiesy | 4 300 | 4 300 | 5 |
| 8. | 38542 (1331 E) | Przejście przez Wędrogów | 1 500 | 1 500 | 5 |
| 9. | 38543 (1330 E) | Jeruzal - Kowiesy | 5 150 | 5 150 | 5 |
| 10. | 38544 (1330 E) | Kawęczyn - Jeruzal | 0 610 | 0 610 | 5 |
|  |  | RAZEM | 33,860 | 33 760 | - |

Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

W obszarze administracyjnym Gminy zlokalizowanych jest 14 dróg gminnych, o całkowitej długości 28,43 km. Większość tych dróg posiada jezdnie o nawierzchniach utwardzonych – gruntowych ok. 96%, a zaledwie 4% posiada nawierzchnię bitumiczną. Ponadto na obszarze Gminy zlokalizowanych jest wiele dróg nie ustanowionych jako drogi publiczne tj. dróg wiejskich, gospodarczych, do pól itp. O różnych nawierzchniach jezdni, w tym utwardzonej.

Tabela 3. Wykaz dróg gminnych

| Lp. | Nazwa drogi | Nr drogi | Lokalizacja | Dł. w mb | Nawierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wola Pękoszewska - Korabiewice | 2101 | Od drogi krajowej nr 70 do granic gminy /Korabiewice/ | 1500 | gruntowa |
| 2. | Wola Pękoszewska - Borszyce | 2102 | Od drogi krajowej nr 70 do granic gminy /Powązki/ | 2700 | gruntowa |
| 3. | Wędrogów - Pękoszew | 2103 | Od drogi powiatowej 38543 do drogi krajowej nr 70 | 3300 | 3000 – gruntowa 300 - tłuczeń |
| 4. | Paplin - Lisna | 2104 | Od drogi powiatowej 38543 do granic gminy /Psary/ | 4700 | gruntowa |
| 5. | Przez wieś Nowy Wylezin | 2105 | Od drogi powiatowej 38538 do granic gminy /Antoninów/ | 1300 | gruntowa |
| 6. | Stary Wylezin – Michałowice – Turowa Wola | 2106 | Od drogi powiatowej 38538 do drogi powiatowej 38540 | 3200 | gruntowa |
| 7. | Przez wieś Budy Chojnackie | 2107 | Od drogi krajowej 38533 do granic gminy /Lindów/ | 800 | bitumiczna |
| 8. | Przez wieś Chrzczonowice | 1 | Od drogi krajowej nr 8 do wsi Stary Wylezin | 2000 | tłuczeń, asfalt |
| 9. | Przez wieś Chrzczonowice | 2 | Od drogi krajowej nr 8 do granic gminy /Gołyń/ | 1600 | gruntowa |
| 10. | Przez wieś Franciszków | 3 | Od drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 38533 /Ulaski/ | 3000 | gruntowa |
| 11. | Droga osiedlowa w Kowiesach /obwodnica trasy nr 8/ | 4 | Od drogi powiatowej 38543 do trasy nr 8 | 330 | bitumiczna |
| 12. | Jeruzal - Łajszczew | 5 | Od drogi powiatowej 38522 do granic gminy Kowiesy | 1000 | gruntowa |
| 13. | Huta Zawadzka - Gąba | 6 | Od trasy nr 8 do granic gminy | 2000 | gruntowa |
| 14. | Przez wieś Chojnatka | 7 | Od m. Chojnatka do linii kolejowej CMK. | 1000 | gruntowa |

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy Kowiesy zarejestrowanych jest 20 ujęć wód wgłębnych o różnych zasobach z reguły bardzo małych, 12 ujęć o wydajności poniżej 8 m3/h i 8 powyżej głównie na potrzeby zakładowe. Na terenie wsi Wylezin Stary znajduje się stacja wodociągowa, która wykorzystywana jest w 40%.

Obecnie na terenie Gminy do sieci wodociągowej przyłączonych jest 30% gospodarstw.

Tabela nr 4. Sieć wodociągowa w Gminie Kowiesy

| Nazwa miejscowości | Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) | Liczba przyłączy do budynków |
| --- | --- | --- |
| Budy Chojnackie | 2,4 | 19 |
| Chojnata | 2,2 | 33 |
| Chojnatka | 2,2 | 27 |
| Chrzczonowice | 4,0 | 41 |
| Kowiesy | 1,6 | 45 |
| Michałowice | 0,7 | 10 |
| Nowy Lindów | 4,6 | 16 |
| Nowy Wylezin | 3,0 | 31 |
| Stary Wylezin | 6,8 | 53 |
| Turowa Wola | 7,0 | 46 |
| Wędrogów | 1,7 | 8 |
| Wola Pękoszewska | 8,8 | 85 |
| Wymysłów | 0,7 | 15 |
| Zawady | 1,5 | 11 |
| Pozostałe sołectwa | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 47,2 | 440 |

Gospodarka odpadami

Z terenu Gminy odpady odbierane są na zasadzie umów podpisanych przez właścicieli posesji z firmą wywozową. Obecnie takie umowy podpisało 80% mieszkańców Gminy.

Gmina Kowiesy nie prowadzi selektywnej zbiórki surowców wtórnych, wielkogabarytowych, czy niebezpiecznych. Na terenie Gminy prowadzony jest jedynie skup złomu metali przez miejscowego przedsiębiorcę.

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów i nie planuje, w przyszłości jego budowy na swoim terenie.

Telekomunikacja

Na terenie Gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna. Cały obszar pokryty jest siecią i mieszkańcy mają zapewnioną pełna do niej dostępność. Centrale telekomunikacyjne znajdują się w miejscowościach Kowiesy i Jeruzal. Na terenie Gminy zlokalizowane są także 3 nadajniki telefonicznej sieci satelitarnej.

Elektroenergetyka

Przez Gminę Kowiesy przebiegają dwie linie elektroenergetyczne. Są to linie 110 kV relacji GPZ Mszczonów – GPZ Huta Zawadzka i GPZ Huta Zawadzka – GPZ Tarczyn. Linie te zasilane są przez GPZ Huta Zawadzka.

Gmina w energię elektryczną zasilana jest z równomiernie rozłożonej sieci linii 15 kV. Napięcie ze średniego na niskie przetwarzane jest na stacjach zlokalizowanych na terenie Gminy Kowiesy obsługiwanych przez Zakład Energetyczny – Rejon Żyrardów w Żyrardowie.

Gospodarka cieplna

Przez teren Gminy przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Mory – Piotrków o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa. Obecnie z gazociągu zasilani są również odbiorcy w Skierniewicach, Żyrardowie, Mszczonowie i Rawie Mazowieckiej. Przez teren Gminy przebiega również druga nitka tego gazociągu o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa. Odgałęzienie w kierunku Skierniewic następuje w miejscowości Chrzczonowice.

Zaopatrzenie w ciepło na terenie Gminy odbywa się poprzez indywidualne źródła oparte o tradycyjne nośniki energii.

Gaz propan – butan rozprowadzany jest przez prywatnych pośredników.

2.4. Ludność i procesy demograficzne

Z danych statystycznych wynika, że liczba ludności Gminy systematycznie maleje. Obraz zjawiska przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 5: Liczba ludności gminy Kowiesy w latach 1983 - 2004

| Rok | 1983 | 1993 | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 3 392 | 3 338 | 3 303 | 3 173 | 3 153 | 3 094 |

Notowany spadek liczby ludności Gminy zgodny jest z istniejącymi tendencjami w obrębie gmin wiejskich powiatu skierniewickiego, województwa łódzkiego jak i w skali krajowej. Spadek liczby ludności Gminy związany jest przede wszystkim z ujemnym przyrostem naturalnym oraz utrzymującym się, choć niewielkim, ujemnym saldem migracji.

Tabela nr 6: Ludność Gminy Kowiesy według płci i wieku

| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w liczbach bezwzględnych | w % |
| Do 10 lat | 347 | 159 | 188 | 11,0 | 10,3 | 11,6 |
| Do 20 lat | 476 | 250 | 226 | 15,1 | 16,3 | 14,0 |
| Do 30 lat | 394 | 208 | 186 | 12,5 | 13,5 | 11,5 |
| Do 40 lat | 377 | 196 | 181 | 12,0 | 12,8 | 11,2 |
| Do 50 lat | 472 | 263 | 209 | 14,9 | 17,1 | 12,9 |
| Do 60 lat | 337 | 167 | 170 | 10,7 | 10,8 | 10,5 |
| Do 70 lat | 290 | 131 | 159 | 9,2 | 8,5 | 9,9 |
| Do 80 lat | 317 | 114 | 203 | 10,1 | 7,4 | 12,5 |
| Ponad 80 lat | 143 | 49 | 94 | 4,6 | 3,2 | 5,8 |
| OGÓŁEM | 3 153 | 1 537 | 1 616 | 100 | 100 | 100 |

Struktura wiekowa jest niekorzystna. Dowodem jest wysoki odsetek liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz dokładnie odwrotnie, niski wskaźnik mieszkańców w wieku produkcyjnym (postępujący proces „starzenia się” ludności Gminy).

Blisko 1/3 mieszkańców Gminy to osoby, które nie zamieszkują na jej terenie od momentu urodzenia.

Tabela nr 7: Ludność według okresu zamieszkania oraz grup wieku

| Grupy wiekowe | Ogółem | Zamieszkała od urodzenia | Przybyła do miejscowości aktualnego zamieszkania | Nie ustalono od kiedy mieszka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | w latach |  |
|  |  |  |  | 1988 i wcześniej | 1989 - 2002 |  |
| 0-14 lat | 571 | 523 | 41 | 3 | 38 | 7 |
| 15-19 lat | 252 | 210 | 41 | 26 | 15 | 1 |
| 20-29 lat | 394 | 285 | 103 | 35 | 68 | 6 |
| 30-39 lat | 377 | 221 | 153 | 79 | 74 | 3 |
| 40-49 lat | 472 | 251 | 215 | 186 | 29 | 6 |
| 50-59 lat | 337 | 169 | 160 | 133 | 27 | 8 |
| 60-64 lat | 129 | 63 | 66 | 62 | 4 | - |
| 65 lat i więcej | 621 | 329 | 275 | 260 | 15 | 17 |
| OGÓŁEM | 3153 | 2051 | 1054 | 784 | 270 | 48 |

Tabela nr 8: Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Kowiesy

| Wykształcenie | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców (w %) |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe | 1 290 | 48,37 |
| Zawodowe | 616 | 23,10 |
| Średnie | 586 | 21,97 |
| Policealne | 44 | 1,65 |
| Wyższe | 110 | 4,12 |
| Nieustalone | 21 | 0,79 |
| Ogółem | 2 667 | 100 |

Zdecydowana większość mieszkańców Gminy legitymuje się wyłącznie wykształceniem podstawowym lub zawodowym (aż 71,47%), a zaledwie, co 25 osoba legitymuje się dyplomem wyższej uczelni.

2.5. Edukacja

Oświatowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Kowiesy są:

- Szkoła Podstawowa w Kowiesach,

- Szkoła Podstawowa w Turowej Woli,

- Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej,

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu,

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Tabela nr 9: Podstawowe informacje dotyczące szkół podstawowych

| Klasa / rocznik | Nazwa szkoły / liczba dzieci - rok szkolny 2004/2005 |
| --- | --- |
|  | Kowiesy | Turowa Wola | Wola Pękoszewska | Ogółem | Liczba klas |
| kl VI / 1992 | 37 | 15 | 10 | 62 | 2 |
| kl V / 1993 | 27 | 9 | 5 | 41 | 2 |
| kl IV / 1994 | 23 | 8 | 8 | 39 | 2 |
| kl III / 1995 | 19 | 5 | 6 | 30 | 1 |
| kl II / 1996 | 32 | 9 | 7 | 48 | 2 |
| kl I / 1997 | 18 | 3 | 2 | 23 | 1 |
| kl 0 / 1998 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 |
|  | 177 | 52 | 41 | 270 | 11 |
| 1999 | 17 | 6 | 5 | 28 | 1 |
| 2000 | 17 | 6 | 6 | 29 | 1 |
| 2001 | 19 | 9 | 6 | 34 | 1 |
| 2002 | 15 | 2 | 9 | 26 | 1 |
| 2003 | 22 | 4 | 5 | 31 | 1 |

Do prowadzonego przez Gminę, Gimnazjum w Jeruzalu uczęszcza 136 uczniów (6 oddziałów).

Infrastruktura placówek oświatowych jest bardzo zróżnicowana, najlepsza jest w Gimnazjum w Jeruzalu i w Szkole Podstawowej w Kowiesach (m.in. placówki te dysponują salami gimnastycznymi, przed najbliższym sezonem grzewczym dysponować będą zmodernizowanym ogrzewaniem).

W placówkach tych pracuje 48 nauczycieli (w tym 32 na pełnym etacie) oraz 9 pracowników obsługi ( łącznie 8,5 etatu).

Obsługę administracyjno – finansową placówek oświatowy prowadzi Gminny Zespół Oświaty (GZO) w Kowiesach.

Tabela nr 10: Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Kowiesy

| Lp. | Nazwa szkoły | Liczba nauczycieli | Wskaźnik -liczba uczniów na 1 etat | Liczba płatnych godzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pełno -zatrudnieni | Niepełno - zatrudnieni |  | Ogółem | w tym ponad-wymiarowe | Obsługa |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Kowiesach | 10 | 4 (2.10 etatu) | 14,6 | 266 | 28 | 3 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej | 7 | 3 (1.12 etatu) | 5,5 | 160 | 16 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Turowej Woli | 5 | 6 (2.16 etatu) | 7,1 | 160 | 26 | 1 |
|  | Ogółem | 22 | 13 (6.16 etatu) | 9,6 | 586 | 70 | 5 |
| 1. | Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu | 10 | 3 (1.16 etatu) | 12,2 | 238 | 22 | 3,5 |
|  | OGÓŁEM | 32 | 16 (8.14 etatu) | 10,6 | 824 | 92 | 8,5 |

Bardzo zróżnicowane są koszty utrzymania ucznia, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. W roku szkolnym 2003/2004 na każdego ucznia Gmin otrzymała, w ramach subwencji oświatowej kwotę 4 205,85 zł. Rzeczywiste koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach są następujące:

- Szkoła Podstawowa w Kowiesach		 -	4 058 zł

- Szkoła Podstawowa w Turowej Woli		 -	6 897 zł

- Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej	 -	6 902 zł

Po zakończeniu edukacji na poziomie gimnazjalnym, młodzież z trenu Gminy Kowiesy kontynuuje naukę, głownie w szkołach zlokalizowanych w Skierniewicach, a następnie studiuje w wyższych uczelniach, głownie w Warszawie lub w Łodzi.

Tabela nr 11: Plan wydatków oświatowych w Gminie Kowiesy na rok 2004

| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Szkoły Podstawowe |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | Kowiesy | Turowa Wola | Wola Pękoszewska | Ogółem |
| 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 26560 | 18685 | 21380 | 66625 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 347850 | 221780 | 234211 | 803841 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25608 | 18704 | 19150 | 63462 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 69640 | 45860 | 49080 | 164580 |
| 4120 | składki na FP | 9496 | 6282 | 6697 | 22475 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46000 | 18000 | 12500 | 76500 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 4260 | zakup energii | 7000 | 1800 | 4000 | 12800 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20000 | 5000 | 5000 | 30000 |
| 4300 | zakup pozostałych usług | 8300 | 17000 | 8550 | 33850 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 300 | 400 | 1200 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2000 | 600 | 500 | 3100 |
| 4440 | odpisy na ZFSS | 20509 | 14094 | 14320 | 48923 |
| 6050 | Inwestycje | 16000 | 0 | 0 | 16000 |
|  | Ogółem | 602463 | 371105 | 378788 | 1352356 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA |  |  |  | 54065 |
| 80110 | GIMNAZJUM W JERUZALU |  |  |  | 756795 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  | 26466 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ |  |  |  | 122270 |
| 80114 | ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ |  |  |  | 70844 |
| 80146 | DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI |  |  |  | 9650 |
| 80195 | Pozostala działalność (odpisy na ZFŚS) |  |  |  | 13225 |
|  | Rezerwa |  |  |  | 12000 |
|  | OGÓŁEM OŚWIATA |  |  |  | 2417671 |

2.6. Opieka społeczna

Analiza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach (GOPS) wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, co umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. GOPS realizuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są; świadczenia pieniężne w postaci zasiłków, oraz niepieniężne jak praca socjalna z rodziną, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, udzielenie schronienia i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna.

W GOPS zatrudniony jest 1 pracownik socjalny, który obsługuje w terenie 27 wsi. Z pomocy finansowej korzysta rocznie ok. 160 rodzin, 61 dzieci korzysta z bezpłatnego dożywiania w szkołach (wykonanie roczne z dożywiania wynosi 22.000 zł).

Wypłacane są zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz świadczenia rodzinne, którymi objęte są 53 osoby, a 3 osoby objęte są usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (świadczone przez 1 opiekunkę psychiatryczną). Ponadto GOPS:

- prowadzi zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego i przekazuje osobom potrzebującym,

- kompletuje dokumentację związaną z kierowaniem do domów pomocy społecznej,

- przeprowadza wywiady środowiskowe dla celów innych ośrodków pomocy,

- współpracuje z ośrodkiem zdrowia, policją i ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Ametyst” w Skierniewicach.

Pracownicy GOPS uczestniczą w komisjach do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (program ten opracowywany jest corocznie).

W roku 2004 w ramach realizacji tego Programu, m.in. 12 dzieci uczestniczyło w wycieczkach na Zieloną Szkołę).

Ośrodek prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej w Woli Pękoszewskiej, do której uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym. W tabeli nr 12 zaprezentowano informację na temat świadczeń udzielonych przez GOPS w latach 2002 i 2003 roku.

Tabela nr 12: Świadczenia udzielone przez GOPS Kowiesy w latach 2002 i 2003 w ramach zadań zleconych gminie

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Razem | 60 | 83 | X | X | 136801 | 126574 | 55 | 61 | 197 | 216 |
| Zasiłki stałe – ogółem | 2 | 2 | 13 | 24 | 6034 | 10032 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Zasiłki stałe wyrównawcze – ogółem | 4 | 4 | 40 | 48 | 6787 | 8808 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Zasiłek okresowy gwarantowany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasiłki okresowe przyznane z powodu: - braku możliwości zatrudnienia - długotrwałej choroby - niepełnosprawności | 15 12 3 - | 18 11 - - | 32 30 2 - | 18 11 - - | 5100 4800 300 - | 2338 1800 - - | 15 12 3 - | 18 11 - - | 54 50 4 - | 72 49 - - |
| Renta socjalna | 24 | 23 | 250 | 203 | 100903 | 83320 | 24 | 23 | 89 | 86 |
| Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa – ogółem w tym: | 8 | 23 | 26 | 47 | 7393 | 10565 | 8 | 12 | 37 | 42 |
| Macierzyński zasiłek okresowy w tym dla: - matki dziecka - ojca dziecka - osoby przysposabiającej - osoby w ramach rodziny zastępczej | 8 8 - - - | 12 12 - - - | 22 22 - - - | 36 12 - - - | 6601 6601 - - - | 8153 8153 - - - | 8 8 - - - | 12 12 - - - | 37 37 - - - | 42 42 - - - |
| Macierzyński zasiłek jednorazowy w tym dla: - matki dziecka - ojca dziecka - osoby przysposabiającej - osoby w ramach rodziny zastępczej | 4 4 - - - | 11 11 - - - | 4 4 - - - | 11 11 - - - | 792 792 - - - | 2412 2412 - - - | 4 4 - - - | 11 11 - - - | 16 16 - - - | 39 39 - - - |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego | 3 | 3 | 1240 | 726 | 10584 | 11511 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne razem w tym: | X | X | X | X | 16870 | 16510 | X | X | X | X |
| Zasiłki rodzinne | 2 | 2 | 20 | 18 | 916 | 891 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 11 | 11 | 117 | 111 | 15954 | 15619 | 11 | 10 | 28 | 12 |

Źródło: GOPS Kowiesy

Tabela nr 13: Świadczenia udzielone przez GOPS Kowiesy w latach 2002 i 2003 w ramach zadań własnych gminy

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Razem | 102 | 111 | X | X | 19188 | 29204 | 59 | 74 | 302 | 410 |
| Schronienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posiłek ogółem | 69 | 69 | 5146 | 10222 | 12188 | 22204 | 26 | 32 | 173 | 292 |
| w tym dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole | 69 | 69 | 5146 | 10222 | 12188 | 22204 | 26 | 32 | 173 | 292 |
| Ubranie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Usługi opiekuńcze ogółem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powst. w wyniku zdarzenia losowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprawienie pogrzebu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem | 33 | 42 | X | X | 7000 | 7000 | 33 | 42 | 129 | 118 |
| w tym zasiłki specjalne celowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie-ogółem | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i psychologiczne | X | X | X | X | X | X | 11 | - | 27 | - |
| Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych | X | X | X | X | X | X | 14 | 11 | 31 | 32 |
| Praca socjalna | X | X | X | X | X | X | 33 | 17 | 76 | 56 |

Źródło: GOPS Kowiesy

Tabela nr 14: Liczba rodzin i osób objętych pomocą GOPS w latach 2002 i 2003

| Wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) | 162 | 191 | 114 | 132 | 499 | 626 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) | 60 | 80 | 55 | 58 | 197 | 216 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) | 102 | 111 | 59 | 74 | 302 | 410 |
| Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem | X | X | 33 | 15 | 76 | 42 |
| W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej | X | X | 21 | 7 | 59 | 26 |

Źródło: GOPS Kowiesy

## 2.7. Ochrona zdrowia

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych osoby ubezpieczone mogą dokonywać wyboru świadczeniodawcy bez konieczności uwzględnienia rejonizacji, w dowolnym podmiocie mającym kontrakt z narodowym Funduszem Zdrowia.

Rzecz jasna najczęściej wybierają oni świadczeniodawcę zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania.

Na trenie Gminy Kowiesy prowadzą działalność 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:

- Praktyka Lekarza Rodzinnego – Anna Krzemińska. Zabezpiecza usługi podstawowej opieki lekarskiej, a także opieki pielęgniarskiej z zakresu położnictwa, opieki środowiskowej, szkolnej.

- Prywatny Gabinet Stomatologiczny - Teresa Królikowska (na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpiecza on usługi stomatologiczne).

Obydwa podmioty zlokalizowane są w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach i zdecydowana większość mieszkańców Gminy korzysta z ich usług. Niewielka część mieszkańców korzysta z usług świadczeniodawców w innych gminach okalających Gminę Kowiesy.

W Kowiesach zlokalizowana jest także apteka.

W zakresie specjalistyki i lecznictwa zamkniętego większość usług świadczy Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, w ramach którego działają zarówno oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne i rehabilitacyjne. Podmiot ten świadczy także, wobec mieszkańców Gminy Kowiesy pomoc doraźną.

2.8. Rolnictwo

Dominującą funkcją Gminy jest rolnictwo z zaznaczającą się specjalizacją produkcji rolnej w kierunku sadownictwa.

Najbardziej istotnym czynnikiem środowiska przyrodniczego wpływającym między innymi na strukturę upraw są gleby. Gmina Kowiesy charakteryzuje się dobrą jakością gleb, udział gleb dobrych klas III i IV wynosi 70%. Na obszarze Gminy nie spotyka się gleb I i II klasy bonitacyjnej.

Najwartościowsze w skali Gminy są gleby zaliczone do III klasy, które łącznie zajmują ponad 370 ha gruntów użytkowanych rolniczo. Zarówno wśród gruntów ornych jak i użytków zielonych dominują gleby średniej jakości – IV klasy bonitacyjnej, stanowią ponad 64% gleb użytków rolnych.

Teren Gminy jest znacznie zróżnicowany pod względem warunków glebowych. Udział gleb dobrych w poszczególnych wsiach waha się od 22,3 do 94,6%. Najlepsze warunki dla rozwoju produkcji roślinnej maja wsie: Wola Pękoszewska, Janów i Pękoszew, gdzie udział gleb dobrych wynosi ponad 85%.

Najsłabsze jakościowo gleby występują we wsiach Chełmce i Ulaski, w których udział gleb wysokiej klasy nie przekracza 27%.

Gmina Kowiesy charakteryzuje się średnio korzystnymi warunkami dla rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej.

Tabela nr 15: Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | W tym gospodarstwa indywidualne |
| --- | --- | --- |
|  | w ha | w % | w ha | w % |
| OGÓŁEM | 6080,49 | 100,0 | 5857,62 | 100,0 |
| użytki rolne | 5534,29 | 91,0 | 5311,42 | 90,7 |
| grunty orne | 3188,56 | 52,4 | 3022,84 | 51,6 |
| w tym: |  |  |  |  |
| odłogi | 708,26 | 11,6 | 542,54 | 9,3 |
| ugory | 294,28 | 4,8 | 294,28 | 5,0 |
| sady | 2030,72 | 33,4 | 2023,82 | 34,6 |
| łąki | 190,71 | 3,1 | 165,67 | 2,8 |
| pastwiska | 124,30 | 2,0 | 99,09 | 1,7 |
| lasy i grunty leśne | 241,49 | 4,0 | 241,49 | 4,1 |
| pozostałe grunty | 304,71 | 5,0 | 304,71 | 5,2 |

Dominującą formą użytkowania gruntów rolnych są grunty orne. Na tle Powiatu skierniewickiego Gmina Kowiesy wyróżnia się natomiast najwyższym udziałem sadów. Blisko połowa wsi charakteryzuje się wyższym od średniej dla Gminy udziałem sadów.

W produkcji roślinnej dominuje kierunek zbożowy, zboża stanowiły ponad 75% ogólnej powierzchni zasiewów. W dalszej kolejności były ziemniaki zajmujące ponad 10% powierzchni zasiewów zaś około 6% zajmowały rośliny pastewne.

Szczegółową charakterystykę rolnictwa w Gminie Kowiesy zawarto w tabelach nr 16 – 22 opracowanych na bazie danych pozyskanych podczas spisu powszechnego w roku 2003.

Tabela nr 16: Charakterystyka gospodarstw rolnych

| GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH | Liczba gospodarstw | Liczba gospodarstw w % | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogólna | użytków rolnych | lasów i gruntów leśnych |
| OGÓŁEM | 893 | 100 | 6080,49 | 5534,29 | 241,49 |
| do 1 ha | 133 | 14,89 | 78,47 | 51,40 | 7,22 |
| 1 – 5 ha | 333 | 37,29 | 1049,98 | 902,17 | 66,43 |
| 5 – 10 ha | 237 | 26,54 | 1844,56 | 1669,01 | 75,43 |
| 10 – 15 ha | 131 | 14,67 | 1688,40 | 1569,51 | 50,52 |
| 15 ha i więcej | 59 | 6,61 | 1419,08 | 1342,20 | 41,89 |
| w tym GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE |
| OGÓŁEM | 892 | 100 | 5857,62 | 5311,42 | 241,49 |
| do 1 ha | 133 | 14,91 | 78,47 | 51,40 | 7,22 |
| 1 – 5 ha | 333 | 37,33 | 1049,98 | 902,17 | 66,43 |
| 5 – 10 ha | 237 | 26,57 | 1844,56 | 1669,01 | 75,43 |
| 10 – 15 ha | 131 | 14,69 | 1688,40 | 1569,51 | 50,52 |
| 15 ha i więcej | 58 | 6,50 | 1196,21 | 1119,33 | 41,89 |

Tabela nr 17: Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności gospodarczej

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Liczba gospodarstw | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogólna | użytków rolnych |
| OGÓŁEM | 893 | 6080,49 | 5534,29 |
| prowadzące wyłącznie działalność rolniczą | 634 | 4855,90 | 4424,83 |
| prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą | 15 | 29,38 | 26,02 |
| prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą | 87 | 751,21 | 691,82 |
| nie prowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej | 157 | 444,00 | 391,62 |

Tabela nr 18: Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Liczba gospodarstw | W % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 102 | 11,4 |
| prowadzące działalność w obrębie jednej sekcji działalności pozarolniczej w tym z zakresu: | 95 | 10,6 |
| handlu | 23 | 2,6 |
| przetwórstwa przemysłowego | 18 | 2,0 |
| budownictwa | 5 | 0,6 |
| transportu i magazynowania | 5 | 0,6 |
| agroturystyki, wynajmu pokoi i innych | - | - |
| prowadzące działalność w obrębie dwóch i więcej sekcji działalności pozarolniczej | 7 | 0,8 |

Tabela nr 19: Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | W tym gospodarstwa indywidualne |
| --- | --- | --- |
|  | w ha | w % | w ha | w % |
| OGÓŁEM | 2186,02 | 100,0 | 2186,02 | 100,0 |
| Zboża ogółem1) | 1656,11 | 75,8 | 1656,11 | 75,8 |
| w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 1633,94 | 74,7 | 1633,94 | 74,7 |
| Strączkowe jadalne na ziarno | - | - | - | - |
| Ziemniaki | 249,62 | 11,4 | 249,62 | 11,4 |
| Przemysłowe w tym: | 11,25 | 0,5 | 11,25 | 0,5 |
| buraki cukrowe | 0,65 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
| rzepak i rzepik | 10,60 | 0,5 | 10,60 | 0,5 |
| Pastewne2) | 125,27 | 5,7 | 125,27 | 5,7 |
| Pozostałe | 143,77 | 6,6 | 143,77 | 6,6 |
| w tym warzywa | 50,84 | 2,3 | 50,84 | 2,3 |

Tabela nr 20: Gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą głównych ziemiopłodów

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Liczba gospodarstw | W % ogólnej liczby gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| Zboża | 436 | 48,8 |
| Ziemniaki | 311 | 34,8 |
| Buraki cukrowe | 1 | 0,1 |
| Rzepak i rzepik | 2 | 0,2 |
| Warzywa | 86 | 9,6 |
| Pastewne1) | 89 | 10,0 |

Tabela nr 21: Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Powierzchnia |
| --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach |
| Drzewa owocowe | 1690,78 | 100,0 |
| jabłonie | 1130,99 | 66,9 |
| grusze | 45,94 | 2,7 |
| śliwy | 99,37 | 5,9 |
| wiśnie | 362,00 | 21,4 |
| czereśnie | 28,06 | 1,7 |
| pozostałe | 24,42 | 1,4 |
| Krzewy owocowe i plantacje jagodowe | 339,54 | 100,0 |
| agrest | 2,23 | 0,7 |
| porzeczki | 315,64 | 93,0 |
| maliny | 3,52 | 1,0 |
| pozostałe | 18,15 | 5,3 |

Tabela nr 22: Zwierzęta gospodarskie

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | W tym gospodarstwa indywidualne |
| --- | --- | --- |
|  | w sztukach |
| Bydło | 685 | 685 |
| w tym krowy | 450 | 450 |
| w tym krowy mleczne | 442 | 442 |
| Trzoda chlewna. | 1838 | 1838 |
| w tym lochy | 163 | 163 |
| Owce. | 6 | 6 |
| w tym maciorki 1-roczne i starsze | 5 | 5 |
| Kozy | 23 | 23 |
| w tym samice 1-roczne i starsze | 16 | 16 |
| Konie | 86 | 86 |
| w tym konie 3-letnie i starsze | 60 | 60 |
| Króliki (samice) | 87 | 87 |
| Pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) | 61 | 61 |
| Pnie pszczele | 86 | 86 |
| Drób ogółem | 4959 | 4959 |
| w tym drób kurzy | 4007 | 4007 |
| Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych | 16 | 16 |

2.9. Gospodarka, przedsiębiorczość, rynek pracy

W obliczu osłabienia koniunktury gospodarczej i wzrastającego bezrobocia, coraz większego znaczenia nabiera rola małych średnich przedsiębiorstw.

Sektor ten ma istotne znaczenie w tym zakresie z uwagi, iż:

- tworzy nowe miejsca pracy,

- elastycznie reaguje na potrzeby rynku,

- szybciej zauważa zmiany w potrzebach klientów,

- ożywia gospodarczo regiony wiejskie, w których większe przedsiębiorstwa niechętnie inwestują,

- odnawia drobną i lokalną przedsiębiorczość,

- stanowi źródło dochodów dla budżetu państwa i budżetu Gminy.

Jednym ze wskaźników oceny przedsiębiorczości na danym terenie jest wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W rejestrze prowadzonym przez Urząd Gminy zarejestrowanych jest 85 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na 1000 mieszkańców Gminy przypada wiec 27,5 podmiotów gospodarczych, co klasyfikuje Kowiesy w środku stawki gmin wiejskich województwa łódzkiego, ale z pewnością nie jest to wartość pozwalająca na wysoką ocenę aktywności gospodarczej. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność usługową z zakresu budownictwa i transportu oraz handlu.

Tabela nr 23: Zestawienie branż reprezentowanych przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Gminie Kowiesy

| BRANŻA | ILOŚĆ PODMIOTÓW |
| --- | --- |
| Usługi budowlane | 19 |
| Transport samochodowy | 14 |
| Sklepy spożywczo - przemysłowe | 11 |
| Inne usługi | 8 |
| Handel obwoźny | 6 |
| Mechanika - usługi | 6 |
| Bary i restauracje | 4 |
| Skupy owoców | 4 |
| Stacje paliw | 2 |
| Usługi leśne | 2 |
| Piekarnie | 2 |
| Przetwórstwo | 2 |
| Usługi elektryczne, radiowo – telewizyjne | 2 |
| Usługi weterynaryjne | 2 |
| Pośrednictwo ubezpieczeniowe | 1 |
| RAZEM | 85 |

W kolejnej tabeli zaprezentowano dane dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców Gminy Kowiesy, którzy ukończyli 15 lat.

Uderzające są dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia mieszkańców Gminy o najniższym poziomie wykształcenia ( szczególnie kobiet). Zaledwie co 6 kobieta w wieku powyżej 15 lat z wykształceniem podstawowym  (ukończonym, nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego) pracuje zawodowo! Ciekawostka jest także niewielka różnica we wskaźniku bezrobocia pomiędzy mężczyznami i kobietami (odpowiednio 10,9% i 11,6%).

Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki udział młodych mieszkańców Gminy Kowiesy (w wieku do lat 30) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach.

Niekorzystna jest także struktura wykształcenia bezrobotnych, bowiem większość spośród nich legitymuje się zaledwie wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym.

Stopa bezrobocia w Gminie waha się w ostatnich latach w granicach 11-13% i jest niższa od średniej stopy bezrobocia w całym Powiecie skierniewickim.

Ponad połowa mieszkańców Gminy Kowiesy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne pozostaje bez pracy prze okres od 4 do 12 miesięcy.

Informacje te wyraźnie wskazują na konieczność podejmowania intensywnych działań skierowanych na rozwój zasobów ludzkich, a przede wszystkim kierowanych do najmłodszych mieszkańców Gminy Kowiesy.

Tabela nr 24: Wskaźnik stopy bezrobocia w Powiecie skierniewickim, w pierwszych 5 miesiącach 2004 roku:

| Rok 2004 | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,0 | 19,6 |
| Województwo łódzkie | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 20,7 | 20,1 |
| Powiat skierniewicki | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 15,4 |

Instytucje i podmioty wspierające rynek pracy

Na terenie Gminy funkcjonują:

- dwie stacje paliw ( Huta Zawadzka i Wędrogów),

- poczta w Kowiesach i dwie agencje pocztowe w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu,

- Bank Spółdzielczy w Kowiesach –  Filia Banku z Białej Rawskiej,

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kowiesach,

Leśnictwo w Chojnatce.

Tabela nr 25: Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (stan na 31.12.2002 r.)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Aktywni zawodowo | Bierni zawodowo | Nieustalony status na rynku pracy | Współczynnik aktywności zawodowej w % | Wskaźnik zatrudnienia w % | Stopa bezrobocia w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |
| OGÓŁEM | 2582 | 1414 | 1256 | 158 | 1150 | 18 | 55,1 | 49,0 | 11,2 |
| Poziom wykształcenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyższe | 110 | 90 | 83 | 7 | 17 | 3 | 84,1 | 77,6 | 7,8 |
| średnie | 630 | 486 | 433 | 53 | 141 | 3 | 77,5 | 69,1 | 10,9 |
| zasadnicze zawodowe | 616 | 512 | 453 | 59 | 103 | 1 | 83,3 | 73,7 | 11,5 |
| podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia | 1205 | 323 | 285 | 38 | 878 | 4 | 26,9 | 23,7 | 11,8 |
| nieustalony | 21 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 21,4 | 14,3 | 33,3 |
| Ogółem w wieku produkcyjnym | 1751 | 1337 | 1180 | 157 | 397 | 17 | 77,1 | 68,1 | 11,7 |
| MĘŻCZYŹNI |
| RAZEM | 1261 | 791 | 705 | 86 | 459 | 11 | 63,3 | 56,4 | 10,9 |
| Poziom wykształcenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyższe | 39 | 30 | 27 | 3 | 7 | 2 | 81,1 | 73,0 | 10,0 |
| średnie | 267 | 221 | 199 | 22 | 45 | 1 | 83,1 | 74,8 | 10,0 |
| zasadnicze zawodowe | 396 | 341 | 310 | 31 | 54 | 1 | 86,3 | 78,5 | 9,1 |
| podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia | 550 | 198 | 169 | 29 | 350 | 2 | 36,1 | 30,8 | 14,6 |
| nieustalony | 9 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 25,0 | - | 100,0 |
| Ogółem w wieku produkcyjnym | 957 | 749 | 664 | 85 | 197 | 11 | 79,2 | 70,2 | 11,3 |
| KOBIETY |
| RAZEM | 1321 | 623 | 551 | 72 | 691 | 7 | 47,4 | 41,9 | 11,6 |
| Poziom wykształcenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyższe | 71 | 60 | 56 | 4 | 10 | 1 | 85,7 | 80,0 | 6,7 |
| średnie | 363 | 265 | 234 | 31 | 96 | 2 | 73,4 | 64,8 | 11,7 |
| zasadnicze zawodowe | 220 | 171 | 143 | 28 | 49 | - | 77,7 | 65,0 | 16,4 |
| podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia | 655 | 125 | 116 | 9 | 528 | 2 | 19,1 | 17,8 | 7,2 |
| nieustalony | 12 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 20,0 | 20,0 | - |
| Ogółem w wieku produkcyjnym | 794 | 588 | 516 | 72 | 200 | 6 | 74,6 | 65,5 | 12,2 |

Tabela nr 26: Bezrobotni w Powiecie skierniewickim (według stanu na dzień 31 maja 2004 roku)

| Gmina | ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Kobiety | Absolwenci | Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy | Zamieszkali na wsi | Z prawem do zasiłku | W wieku 18 – 44 lata | Powyżej 12 m - cy |
| Gmina Bolimów | 226 | 126 | 0 | 7 | 226 | 38 | 171 | 93 |
| Gmina Głuchów | 233 | 100 | 0 | 6 | 233 | 18 | 206 | 141 |
| Gmina Godzianów | 115 | 52 | 0 | 3 | 115 | 10 | 107 | 51 |
| Gmina Kowiesy | 130 | 67 | 0 | 9 | 130 | 13 | 101 | 67 |
| Gmina Lipce Reymontowskie | 165 | 84 | 0 | 19 | 165 | 11 | 137 | 95 |
| Gmina Maków | 276 | 138 | 0 | 12 | 276 | 30 | 206 | 155 |
| Gmina Nowy Kawęczyn | 143 | 75 | 0 | 6 | 143 | 11 | 112 | 76 |
| Gmina Skierniewice | 326 | 163 | 0 | 15 | 326 | 30 | 246 | 175 |
| Gmina Słupia | 150 | 62 | 0 | 3 | 150 | 5 | 124 | 86 |
| Ogółem | 1764 | 867 | 0 | 70 | 1764 | 166 | 1410 | 939 |

2.10. Kultura, sport, turystyka

Gminna Biblioteka Publiczna

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach z filią w Woli Pękoszewskiej. Ogólna liczba woluminów wynosi blisko 15 tysięcy (wskaźnik 484 książek na 100 mieszkańców)

Biblioteka wraz z Filią w Woli Pękoszewskiej jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.  Nadzór administracyjny i finansowy nad Biblioteką sprawuje Urząd Gminy. Nadzór merytoryczny pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach.

Podstawowym celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Rola Biblioteki jest w tym zakresie o tyle ważna, że na obszarze Gminy nie funkcjonuje ośrodek kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dotyczących własnego regionu,

- popularyzacja książki i czytelnictwa,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotekarskiej.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Kowiesy. Urząd Gminy zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz prowadzi gospodarkę finansową i księgowość.

Biblioteka funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych (dwa niewielkie pomieszczenia, co ogranicza możliwości poszerzania działalności kulturalno – oświatowej).

Dziedzictwo kulturowe

O bogatej przeszłości terenów dzisiejszej Gminy Kowiesy świadczą rozsiane po całym jej obszarze zabytki architektury i budownictwa reprezentujące różne style od gotyckiego począwszy.

Z terenu gminy do rejestru zabytków wpisano następujące obiekty:

- Chojnata – Kościół pw św. Marcina, dzwonnica, cmentarz przykościelny, dwór, park,

- Jeruzal – Kościół pw Podwyższenia Krzyża, dzwonnica, cmentarz przykościelny,

- Paplin – park,

- Turowa Wola – dwór, park,

- Ulaski – mogiła zbiorowa z 1944 r.

- Wędrogów – park,

- Wola Pękoszewska – zespół dworski (dwór, spichlerz, obora, parnik).

Turystyka i sport

Gmina Kowiesy posiada dobre warunki do uprawiania turystyki (Bolimowski Park Krajobrazowy, zabytki architektury i budownictwa, bliska odległość do dużych miast). Niestety przez obszar Gminy nie przebiega żaden szlak turystyczny, nie są oznakowane atrakcje turystyczne i drogi dojazdowe do nich, brak jest wydawnictw promocyjnych (za wyjątkiem opracowanych przez Bolimowski Park Krajobrazowy, a obejmujących obszar kilku gmin), brak informacji o atrakcjach turystycznych na stronach www. Pewne formy edukacji turystycznej prowadzone są przez szkoły podstawowe i Gimnazjum w Jeruzalu.

Na obszarze Gminy zarejestrowane są dwa Ludowe Zespoły Sportowe w Woli Pękoszewskiej - „MUSKADOR” oraz „DRAGON” w Paplinie, które prowadzą sekcje piłki nożnej. Bazę sportową uzupełniają dwie sale gimnastyczne w Jeruzalu i Kowiesach.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę uczestniczą w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach sportu osiągając znaczące sukcesy.

Formy aktywności obywatelskiej w Gminie Kowiesy

- Ochotnicze Straże Pożarne – 5 (w Woli Pękoszewskiej, Jeruzalu, Paplinie, Lisnej i Turowej Woli),

- Ludowe zespoły sportowe – 2 (Wola Pękoszewska, Paplin),

- Stowarzyszenie Integrowanej Produkcji Owoców „Pol – Eko – Sad”

- Koła gospodyń wiejskich – 3 (Wola Pękoszewska, Paplin, Lisna)

- Gminny Kabaret „Banialuka”

Wybrane imprezy kulturalno – sportowe w Gminie Kowiesy w 2004 roku

- Rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Starosty w Woli Pękoszewskiej – 18.07.2004r.

- Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze – 25.07.2004r. – Paplin.

- Impreza powiatowa – wystawa owoców, prezentacja sprzętu ogrodniczego Festyn 26.09.2004r.

- Polska Wigilia – grudzień 2004r.

2.11. Bezpieczeństwo publiczne

W Kowiesach zlokalizowany jest Komisariat Policji, funkcjonujący w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Obsada Komisariatu jest 4 osobowa (Komendant plus trzech policjantów). Komisariat odgrywa duża rolę w zapewnieniu prewencji i ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Ochronę Przeciwpożarową zapewnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach ze wspomaganiem ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kowiesy, działających w Woli Pękoszewskiej (funkcjonuje w ramach sieci jednostek ratowniczo – gaśniczych), Jeruzalu, Paplinie, Lisnej i Turowej Woli. Ochotnicze straże pożarne wykonują działania o charterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspieraj różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową.

Stan techniczny budynków remiz strażackich i wozów bojowych jest bardzo zróżnicowany (w najlepszej sytuacji jest OSP w Woli Pękoszewskiej, choć i tam budynek remizy wymaga generalnego remontu), a większość wymaga znacznych nakładów finansowych związanych z remontami, termomodernizacją czy też zakupem lub remontem samochodów i wyposażenia strażackiego.

2.12. Mienie komunalne

Zasoby mienia komunalnego są niewielkie, bowiem powierzchnia ogólna, jaką zajmują nieruchomości komunalne to 21,04 ha, na które składają się 43 nieruchomości. Zaledwie 4 spośród tych nieruchomości mają powierzchnię powyżej 2 ha (największa 2,57 ha). Struktura pozostałych nieruchomości:

- 2 nieruchomości powyżej 1 ha,

- 25 nieruchomości poniżej 0,20 ha.

Większość tych nieruchomości zajęta jest pod: budynki remiz ochotniczych straży pożarnych i szkół, drogi, boiska, park, place zieleni. Zaledwie kilka jest dzierżawionych do celów gospodarczych lub rolnych.

Zasób mieszkaniowy Gminy Kowiesy składa się z 7 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach:

- Jeruzal - Publiczne Gimnazjum

–	lokal Nr 1 o pow. 72 m2,

–	lokal Nr 2 o pow. 70 m2,

- Turowa Wola - Szkoła Podstawowa

–	lokal Nr 1 o pow. 19 m2,

–	lokal Nr 2 o pow. 42 m2,

–	lokal Nr 3 o pow. 60 m2,

- Wola Pękoszewska - Szkoła Podstawowa

- lokal Nr 1 o pow. 60 m2,

- lokal Nr 2 o pow. 83 m2.

Większość mieszkań jest w dobrym stanie technicznym.

Lokali socjalnych Gmina Kowiesy nie posiada.

Gmina nie przewiduje powiększenia zasobu mieszkaniowego.

Zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy sprawuje Wójt Gminy.

## 2.13. Budżet Gminy Kowiesy

Dochody Gminy Kowiesy oscylują w granicach 4,5 miliona złotych (szczegółowe wartości podano w tabeli poniżej), a składają się na nie głównie subwencja ogólna (ponad połowa dochodów ogółem) oraz dochody własne (głównie z podatków; od nieruchomości, rolnego, od osób fizycznych).

Kowiesy są Gminą o niskich dochodach, wobec czego korzysta ona z mechanizmów wyrównawczych regulowanych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a znacząca część jej dochodów pochodzi z subwencji wyrównawczej i rekompensującej ( w roku 2004 przewiduje się, że wpływy z tego tytułu stanowić będą 10,5% dochodów ogółem).

W strukturze wydatków przeważają wydatki dotyczące zadań oświatowych Gminy (corocznie około połowy wydatków budżetu, w roku 2003- 50,76%). Kolejne pozycje zajmują:

- administracja publiczna – 17,49% wydatków ogółem,

- rolnictwo i leśnictwo – 12,34 % (głównie dotyczy to wydatków inwestycyjnych związanych z dostarczaniem wody),

- opieka społeczna- 6,63%

Większość wydatków ma charakter sztywnych (głównie płace i pochodne), a wolnych środków pozostaje około 1/3 (wydatki rzeczowe i majątkowe).

Gmina jest praktycznie niezadłużona, bowiem wskaźnik zadłużenia wynosi zaledwie 6%, a wskaźnik rocznych spłat nie przekracza 2%. Wynika to z nie korzystania w przeszłości z dodatkowych źródeł przychodów (bardzo rzadko korzystano np. z kredytów lub pożyczek) oraz ostrożnego planowania budżetu, (co przy niskich dochodach wiązało się głównie z ograniczeniem realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć inwestycyjnych).

W dłuższej perspektywie, tego typu planowanie oznaczałoby zahamowanie rozwoju Gminy oraz znaczną dekapitalizację majątku (w roku 2002 przeznaczono na wydatki majątkowe zaledwie 3,4% wydatków ogółem!)

Dopiero ostatnie dwa lata przynoszą w tej kwestii znaczącą zmianę (w roku 2003 wydatki majątkowe stanowiły blisko 14%, a na rok 2004 zaplanowano je w wysokości 20,5%).

Tabela nr 27: Dochody i wydatki Gminy Kowiesy w latach 2002 – 2004

| Lp. | Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dochody ogółem, w tym: | 3 599 569 | 4 274 142 | 4 413 123 |
| A | Dochody własne | 1 283 625 | 1 641 790 | 1 490 432 |
| B | Subwencje | 1 913 866 | 2 279 355 | 2 583 359 |
| C | Dotacje z budżetu państwa | 402 078 | 352997 | 339 332 |
| II | Wydatki | 3 550 094 | 4 201 205 | 4 714 638 |
| A | Majątkowe, w tym: | 120 755 | 586 421 | 959 226 |
|  | Wydatki na nakłady inwestycyjne |  |  | 916 000 |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne |  |  | 43 226 |
| B | Bieżące | 3 429 339 | 3 614 784 | 3 755 412 |
| III | Wynik finansowy | 49 475 | 72 937 | -301515 |
| IV | Przychody, w tym: | 0 | 175 586 | 130 000 |
| A | Kredyty i pożyczki długoterminowe |  | 175 586 | 130 000 |
|  | Pożyczki z WFOŚ i GW | 0 | 175 586 | 130 000 |
|  | Kredyty na inwestycje/ okres spłaty 10lat/ | 0 | 0 | 0 |
|  | Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 | 0 | 0 |
| B | Środki pochodzące z funduszy trukturalnych UE |  |  | 0 |
| V | Wolne środki z lat ubiegłych | 37 303 | 51 778 | 265 301 |
| VI | Rozchody | 35 000 | 35 000 | 93 786 |
| VI | Wolne środki na koniec roku | 51 778 | 265 301 | 0 |

Tabela nr 28: Struktura wydatków Gminy Kowiesy w roku 2003

| Dział | Wydatki w roku 2003 |
| --- | --- |
|  | Kwota (w zł) | Wskaźnik struktury (%) | Uwagi |
| Rolnictwo i łowiectwo | 518 612 | 12,34 | Głownie wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową – 501 856 złotych |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz | 57 905 | 1,38 | W całości wydatki związane z dostarczaniem wody |
| Transport i łączność | 159 949 | 3,81 | Głownie na bieżące utrzymanie dróg – 157 949 złotych |
| Gospodarka mieszkaniowa | 3 022 | 0,07 |  |
| Działalność usługowa | 2 380 | 0,06 |  |
| Administracja publiczna | 734 781 | 17,49 |  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 293 | 0,22 | Głownie na referendum unijne – 8 823złotych |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 969 | 1,50 | Wydatki w tym dziale dotyczą głownie ochotniczych straży pożarnych – 58 498 złotych |
| Obsługa długu publicznego | 5 242 | 0,12 | Obsługa kredytu |
| Oświata i wychowanie | 2 132 156 | 50,75 |  |
| Ochrona zdrowia | 32 191 | 0,77 | W całości na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi |
| Opieka społeczna | 278 720 | 6,63 | W tym na zasiłki kwota 131 835 złotych |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 076 | 0,62 | W całości na utrzymanie świetlic szkolnych |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 540 | 2,58 | W tym 74 292 na oświetlenie dróg oraz 34 248 na oczyszczanie dróg, ulic i placów |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 177 | 1,29 | Niemal w całości na funkcjonowanie biblioteki – 53 427 złotych |
| Kultura fizyczna i sport | 15 192 | 0,36 |  |
| Wydatki ogółem | 4 201 205 | 100,00 |  |

2.14. Samorząd Gminy Kowiesy

###### Organ stanowiący - Rada Gminy Kowiesy

Dariusz Sobczak - Przewodniczący Rady Gminy

Janina Rybicka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Janusz Brzeziński - Radny Gminy

Mirosław Heleniak - Radny Gminy

Adam Jędrychowicz - Radny Gminy

Dominika Kobyłecka - Radna Gminy

Wiktor Machałowski - Radny Gminy

Mirosława Margoś - Radna Gminy

Zbigniew Niewczas - Radny Gminy

Andrzej Rogoziński - Radny Gminy

Czesław Sałajczyk - Radny Gminy

Jan Wacławek - Radny Gminy

Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy

Cezary Żukowski - Radny Gminy

Iza Wieczorek - Radna Gminy

Komisje Rady Gminy Kowiesy

Komisja Budżetowa

Mirosława Margoś - Przewodnicząca Komisji

Janusz Brzeziński - Członek Komisji

Zbigniew Niewczas - Członek Komisji

Janina Rybicka - Członek Komisji

Komisja Oświatowa

Dominika Kobyłecka - Przewodnicząca Komisji

Cezary Żukowski - Członek Komisji

Komisja Rolnictwa

Jan Wacławek - Przewodniczący Komisji

Czesław Sałajczyk - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Andrzej Rogoziński - Przewodniczący Komisji

Adam Jędrychowicz - Członek Komisji

Iza Wieczorek - Członek Komisji

Krzysztof Wieczorek - Członek Komisji

Jednostki pomocnicze Gminy Kowiesy

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej, a także zmiany jej granic rozstrzyga Rada Gminy, w drodze uchwały.

Tabela nr 29: Jednostki pomocnicze Gminy Kowiesy

| Lp. | Jednostka pomocnicza - sołectwo | Sołtys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budy Chojnackie | Magnuszewski Dariusz |
| 2. | Chełmce | Seferyniak Jerzy |
| 3. | Chojnata | Lesiak – Lipińska Danuta |
| 4. | Chrzczonowice | Cybulski Włodzimierz |
| 5. | Ulaski | Majewski Henryk |
| 6. | Jakubów | Włodarski Mieczysław |
| 7. | Janów | Malinowski Marian |
| 8. | Jeruzal – Wólka Jeruzalska | Widuliński Ryszard |
| 9. | Kowiesy – Wymysłów | Okrasa Kazimierz |
| 10. | Lisna | Gawin Edward |
| 11. | Michałowice | Zackiewicz Ewa |
| 12. | Nowy Lindów | Wasiak Maria |
| 13. | Nowy Wylezin | Michałowski Wiktor |
| 14. | Paplin | Niewczas Zbigniew |
| 15. | Paplinek | Strzelecki Jarosław |
| 16. | Pękoszew | Sawicka Bożena |
| 17. | Stary Wylezin | Bednarek Walentyna |
| 18. | Turowa Wola | Skrzeczyńska Barbara |
| 19. | Wędrogów | Wieczorek Bogusław |
| 20. | Wola Pękoszewska | Wacławek Bolesław |
| 21. | Wycinka Wolska | Wacławek Jan |
| 22. | Zawady | Leczkowski Włodzimierz |
| 23. | Chojnatka | Matuszewska Marzena |
| 24. | Franciszków | Szumny Marcin |

Organ wykonawczy

Wójt Gminy Kowiesy - Jerzy Piotr Tkaczow

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Kowiesy. Zdania Gminy realizowane są poprzez jednostki organizacyjne.

Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Kowiesy.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy

Zastępca wójta

Skarbnik – główny księgowy – kierownik referatu finansowego

Sekretarz Gminy

Aktualnie są nieobsadzone stanowiska Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy

Referat Finansowy

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Samodzielne stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i sekretariatu

PO kierownika organizacyjnego i zamówień publicznych

Stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i dróg

Stanowisko do spraw ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej

Stanowisko do spraw zdrowia, kultury i ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i rolnictwa

Stanowisko do spraw gminnego centrum informacyjne i biuletyn informacji publicznej

Stanowisko do spraw drogowych

Wymiar czasu pracy pracowników zajmujących w/w stanowiska jest zróżnicowany, w granicach od1/3 do pełnego etatu.

Pracownicy obsługi

Pracownik gospodarczy

Sprzątaczka

Konserwator wodociągu

Wymiar czasu pracy pracowników obsługi jest zróżnicowany, w granicach od 1/2 do pełnego etatu.

Jednostki Organizacyjne

W celu wykonywania swych zadań Gmina Kowiesy utworzyła następujące jednostki organizacyjne:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach wraz z filią w Woli Pękoszewskiej,

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu,

- Szkoła Podstawowa w Kowiesach,

- Szkoła Podstawowa w Turowej Woli,

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Woli Pękoszewskiej,

- Gminny Zespół Oświaty.

# 3. RAPORT Z SESJI STRATEGICZNYCH GMINY KOWIESY

3.1. Cele, zadania i program sesji strategicznych

W trakcie konstruowania Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy wykorzystano metodę planowania partycypacyjnego, opartą o sesje strategiczne, czyli formy aktywnego współdziałania autorów Programu z ekspertami i liderami lokalnymi, reprezentującymi samorządową wspólnotę gminną.

Podstawowym celem organizacji sesji strategicznych było sformułowanie odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby Gmina Kowiesy funkcjonowała i rozwijała się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności?

Przyjęcie koncepcji opracowania uspołecznionego Strategii rozwoju wiązało się z możliwością zrealizowania takich celów jak:

- aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej poprzez uspołecznienie samego procesu budowania Strategii,

- integracja społeczności lokalnej wokół wspólnych problemów, poszukiwania inwestorów i realizacji dalekosiężnych celów,

- wykorzystanie działań rozwojowych przy programowaniu, ubieganiu się o środki pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz przy opracowywaniu ofert inwestycyjnych.

Pracę nad opracowywaniem Strategii rozpoczęto sesją, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących: samorząd gminny, organizacje obywatelskie, środowiska gospodarcze, gminne jednostki organizacyjne i inne instytucje zainteresowane przyszłością Gminy Kowiesy.

W trakcie pierwszej sesji strategicznej zaprezentowano między innymi: najważniejsze cele i zadania organizacji sesji strategicznych, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Kowiesy, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekty rozwojowe (w tym głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej).

W trakcie sesji strategicznej przeprowadzono także badania ankietowe dotyczące analizy SWOT Gminy Kowiesy.

3.2. 	Analiza strategiczna. Mocne i słabe strony Gminy Kowiesy oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju

Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Kowiesy. Analiza ta opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych pod czas sesji strategicznej oraz opinii i uwag zebranych w trakcie prac nad opracowaniem Strategii rozwoju Gminy Kowiesy.

Metoda SWOT pozwala na dokonanie diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

S – Strengths (silne strony, atuty, zasoby),

W – Weaknesses (wady, słabe strony),

O – Opportunities (okazje, możliwości, szanse),

T – Threats (trudności, zagrożenia).

Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego stanowiła użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy zasobów i otoczenia Gminy Kowiesy oraz określenia priorytetów rozwoju.

W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym.

Zakres wewnętrznej analizy Gminy wyznaczony jest przez układ i stan podstawowych zasobów: gospodarczych, infrastrukturalnych, społecznych, przyrodniczych i turystycznych. Wymienione grupy zasobów poddane zostały z warunkami tkwiącymi w otoczeniu zewnętrznym, w perspektywie powiatu skierniewickiego, regionu łódzkiego oraz kraju.

Wyniki analizy metodą SWOT przedstawiono, szeregując wskazania dokonane przez uczestników sesji strategicznych, od parametrów decydujących o sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Kowiesy, poprzez wskaźniki bardzo istotne i istotne, aż po inne wskaźniki ważne dla rozwoju Gminy (wskazania kilku lub co najwyżej kilkunastu uczestników sesji strategicznych).

Mocne strony Gminy Kowiesy

Parametry decydujące o sytuacji społeczno - gospodarczej

- przebieg przez Gminę Kowiesy szeregu dróg znaczenia krajowego,

- możliwość wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych dla potrzeb turystyki i wypoczynku

Wskaźniki bardzo istotne

- położenie blisko kilku dużych aglomeracji miejskich

- cenne walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku sobotnio - niedzielnego mieszkańców aglomeracji warszawskiej i łódzkiej

- baza surowcowa dla przemysłu rolno – spożywczego

Wskaźniki istotne

- brak zagrożenia powodziowego

- zasoby dla przetwórstwa rolno – spożywczego

- niski poziom zanieczyszczenia powietrza

Inne wskazania

- współpraca sadowników

- niskie ceny gruntów

- duże rezerwy terenowe pod realizację różnych przedsięwzięć inwestycyjnych

- znaczne walory kulturowe i historyczne dla rozwoju gospodarki turystycznej

Słabe strony Gminy Kowiesy

Parametry decydujące o sytuacji społeczno - gospodarczej

- niewystarczająca przepustowość i zły stan techniczny sieci dróg

- małe zasoby kapitałowe Gminy

- uboga oferta kulturalna

Wskaźniki bardzo istotne

- brak inwestorów strategicznych

- niedostateczna skuteczność planowania przestrzennego

- niski poziom infrastruktury turystycznej

- niski poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

Wskaźniki istotne

- niska świadomość ekologiczna mieszkańców

- brak rozwiniętego przetwórstwa płodów rolnych i leśnych

- słabo rozwinięta baza dystrybucji i przechowalnictwa płodów rolnych oraz niewystarczający potencjał przemysłu rolno-spożywczego

- brak oczyszczalni ścieków oraz nierozwiązany problem utylizacji i składowania odpadów

Inne wskazania

- niska aktywność społeczno – gospodarcza ludności

- brak infrastruktury komunalnej, a szczególnie kanalizacji na terenie Gminy

- niekorzystne zjawiska demograficzne, proces starzenia się ludności, przeludnienie agralne wsi, ujemny przyrost ludności

Szanse dla Gminy Kowiesy

Parametry decydujące o sytuacji społeczno - gospodarczej

- dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą

- korzystne położenie geograficzne w niewielkiej odległości od dużych aglomeracji miejskich

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Wskaźniki bardzo istotne

- zmiana systemu podatkowego, przyjaznego podmiotom gospodarczym w podejmowaniu działalności inwestycyjnej i rozwojowej

- możliwość pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych na działania rozwojowe i inwestycyjne

- współpraca z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi w realizacji projektów infrastrukturalnych z udziałem środków z funduszu spójności i funduszy strukturalnych

Wskaźniki istotne

- wzrost popytu na usługi turystyczne uwarunkowany zmianą stylu życia	dostęp do unijnych rynków pracy, kapitału, towarów i technologii

- możliwość wzmocnienia dyfuzji impulsów rozwojowych z Łodzi do reszty regionu

Inne wskazania

- realizacja programu budowy autostrad i dróg ekspresowych

- integracja z Unią Europejską

- napływ kapitału zewnętrznego – powiązanie kapitałowe

- wzmocnienie roli trzeciego sektora – organizacji obywatelskich

Zagrożenia dla Gminy Kowiesy

Parametry decydujące o sytuacji społeczno – gospodarczej

- brak zachęt dla przyciągania inwestorów i mała atrakcyjność inwestycyjna Polski i Województwa łódzkiego

- ograniczony dostęp do środków finansowych na rozwój gospodarczy, a przede wszystkim pochodzących z Unii Europejskiej

- emigracja ludzi wykształconych wynikająca z pogłębiających się dysproporcji poziomów życia mieszkańców kraju

Wskaźniki bardzo istotne

- zwiększenie zadań samorządów bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego

- odpływ kwalifikowanej siły roboczej i kapitału do Warszawy, Łodzi lub Skierniewic

- powiększanie się obszarów depresji społeczno-gospodarczej

- ograniczona chłonność rynków zewnętrznych na wyprodukowane produkty

- brak spójności przepisów prawnych i zbiurokratyzowanie procedur

Wskaźniki istotne

- brak instytucji i rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój

- wejście do Unii Europejskiej na niekorzystnych warunkach

- niekorzystna polityka fiskalna

- brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Inne wskazania

- wzrost inflacji i wysokie oprocentowanie kredytów

- kontynuacja dotychczasowych niekorzystnych trendów w zakresie zagospodarowania przestrzennego (kosztochłonne struktury przestrzenne, zanikanie przestrzeni publicznych, chaos zabudowy oraz fragmentacja systemów przyrodniczych)

- ograniczony przestrzennie zasięg procesów przyciągania impulsów rozwojowych z aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, przy jednocześnie dużym zasięgu przestrzennym procesu „wymywania” z peryferii województwa do Warszawy i Łodzi

3.3. Główne problemy zidentyfikowane w trakcie sesji strategicznych

Na podstawie sformułowanych przesłanek, zidentyfikowano główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kowiesy, których krótką charakterystykę przedstawiono poniżej:

Braki w zakresie wyposażenia w komunalną infrastrukturę techniczną

Poziom rozwoju infrastruktury w Gminie oddziałuje na jej wielofunkcyjny charakter. Istotną barierą dla rozwoju Gminy jest niski poziom wyposażenia w komunalną infrastrukturę techniczną, a w szczególności infrastrukturę kanalizacyjną i drogową. Największą bolączką jest niedostatek sieci kanalizacyjnej oraz zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych przebiegających przez teren Gminy. Powoduje to, z jednej strony ograniczenie w rozwoju podmiotów gospodarczych i pozyskiwaniu nowych inwestorów, a z drugiej dużą uciążliwość dla mieszkańców oraz prowadzi do znacznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i gleby.

Nieuregulowana gospodarka ściekowa na terenie Gminy

Gmina nie jest w ogóle skanalizowana, a istniejący sposób pozbywania się ścieków poprzez odprowadzanie ich do gruntu, wód powierzchniowych lub gromadzenie w zbiornikach często nieszczelnych, nie zapewnia prawidłowej ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz właściwych warunków sanitarnych. Może to doprowadzić w krótkim czasie do pogorszenia się jakości środowiska przyrodniczego, szczególnie wód powierzchniowych. Kwestia konieczności regulacji gospodarki ściekowej stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań dla władz samorządowych Gminy Kowiesy.

Wysoka stopa bezrobocia i brak miejsc pracy na terenie Gminy

Syntetyczną miarą poziomu rozwoju gospodarczego jest między innymi wskaźnik ilości stanowisk pracy w miejscu zamieszkania i liczba osób czynnych zawodowo. Niestety wskaźniki te są niekorzystne i dlatego jednym z najważniejszych problemów wspólnoty lokalnej Gminy Kowiesy jest wysokie bezrobocie. Na terenie Gminy dokonują się bardzo powoli przemiany społeczno - zawodowe, wynikające z narastania na wsi nie zarobkowych źródeł utrzymania, wzrostu pozarolniczych miejsc pracy, dojazdów do pracy do miast oraz imigracji ludności w wieku produkcyjnym. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi oraz kobiety. Konieczne jest podjecie działań zmierzających do wykorzystania rezerw produkcyjnych miejscowych podmiotów gospodarczych, w zakresie zwiększenia różnorodności branżowej, zwiększenia zatrudnienia i zasięgu oddziaływania (produkcji i usług sprzedanych na zewnątrz Gminy.

Poziom aktywności i przedsiębiorczości społecznej

Podstawowym źródłem utrzymania dla ludności Gminy Kowiesy jest rolnictwo, którego dochodowość jest niewystarczająca. Jednakże ludność rolnicza nie wykazuje aktywności w poszukiwaniu innych źródeł dochodów, nie dąży do zmiany wykonywanej pracy np. tworząc własne małe przedsiębiorstwa. Wynika to zapewne z braku elastyczności i podatności mieszkańców na przekształcenia rynkowe i zmiany w gospodarce. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnością niski poziom wykształcenia mieszkańców.

Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze

Gmina Kowiesy jest typowo rolniczą, z przewagą sadownictwa i rozbudowującym się potencjale warzywnictwa. Brak nowoczesnego przemysłu przetwórczego oraz przechowalnictwa i chłodnictwa zmniejsza atrakcyjność i konkurencyjność produkcji rolnej, która w postaci nieprzetworzonej jest trudna do zbycia. Jej jakość jest mniejsza i cena uzyskiwana ze sprzedaży nie stwarza możliwości osiągnięcia zysków.

Niewielka liczba podmiotów gospodarczych związanych z obsługą rolnictwa i ludności wiejskiej

Podstawową rolę w gospodarce Gminy odgrywa rolnictwo. Wysoki udział rolnictwa w odzwierciedla się w sektorowej strukturze miejsc pracy, gdzie rolnictwo ma znaczną rolę. Wypada jednak zauważyć, że stosunkowa mała jest liczba podmiotów gospodarczych związanych z obsługą rolnictwa i ludności wiejskiej w Gminie. Polepszanie się sytuacji materialnej ludności rolniczej może spowodować, w perspektywie większe zapotrzebowanie na miejscowe usługi w samym rolnictwie, jak i również zwiększone potrzeby w zakresie usług świadczonych przez infrastrukturę bytową i społeczną na terenie Gminy. W dłuższej perspektywie to powinno spowodować przyrost liczby podmiotów gospodarczych związanych z zaopatrzeniem w usługi rolnictwa i ludności wiejskiej.

Niska efektywność produkcji rolnej

Na obszarze Gminy Kowiesy występuje szereg niekorzystnych czynników mających wpływ na produkcję rolną. Są to między innymi; rozdrobnienie gospodarstw rolnych, duże zróżnicowanie gleb pod względem jakościowym, niska wartość produkcji towarowej, niski poziom bonitacji (dominują gleby lekkie IV i V klasy), brak rynków zbytu pierwotnej produkcji rolnej.

Niewielki areał gospodarstw rolnych

Na przestrzeni ostatnich lat zachodzą istotne zmiany w strukturze wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie. Specyficzny, wyróżniający się brakiem dopływu gruntów do gospodarstw rodzinnych, charakter przemian własnościowych w rolnictwie, zdeterminował tempo i kierunki przemian w strukturze

wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Odnotowuje się wzrost przeciętnej wielkości gospodarstwa, jednakże przyrost ten wynikał głównie ze zmiany definicji spisowej indywidualnego gospodarstwa rolnego, a nie był efektem procesu koncentracji ziemi.

Dla zachowania konkurencyjności i opłacalności produkcji rolniczej (w tym także w kontekście integracji z Unia Europejską) istniej potrzeba powiększania gospodarstw rolnych i sadowniczych..

Słabe wykorzystanie walorów turystyczno rekreacyjnych

Gmina Kowiesy ma znaczące walory rekreacyjno – wypoczynkowe, szczególnie przydatne dla turystyki i rekreacji podmiejskiej. W tym kontekście istotne jest bardzo dobre położenia Gminy i niewielkie odległości do metropolii warszawskiej i łódzkiej oraz innych dużych miast takich jak Piotrków, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki. Gmina posiada interesujące, lecz mało rozpropagowane, dziedzictwo kulturowe w postaci obiektów zabudowy sakralnej i świeckiej, a przede wszystkim na jej terenie zlokalizowany jest Bolimowski Park Krajobrazowy.

Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa jest tym bardziej istotna, że cały czas dąży się do skrócenia czasu pracy (zapewne już niedługo w tym zakresie będą obowiązywać nowe uregulowania prawne) i ludzie będą mieć coraz więcej czasu wolnego.

Chłonność turystyczna obszaru jest nie w pełni wykorzystana, jednakże zwiększenie ruchu turystycznego uwarunkowane jest stworzeniem odpowiedniej infrastruktury turystycznej w postaci bazy noclegowej, szlaków turystycznych, szlaków wodnych, parkingów, placów zabaw i do gier sportowych, obiektów sanitarnych.

Dodatkową funkcją możliwą do wprowadzenia do niektórych gospodarstw rolnych jest działalność agroturystyczna. Tym bardziej, że turystyka rustykalna (wiejska) w Polsce zaczyna ze względu na duże zapotrzebowanie mieszkańców miast intensywnie się rozwijać.

Dobre warunki do tworzenia gospodarstw agroturystycznych powinny stać się czynnikiem umożliwiającym uzupełnienie bazy hotelowo - motelowej oraz domków letniskowych w postaci kwater w utworzonych gospodarstwach agroturystycznych.

Brak perspektyw dla młodzieży z wyższym wykształceniem

Możliwość zatrzymania młodych wykształconych ludzi wiąże się przede wszystkim z miejscami pracy, które pozwolą zrealizować ich ambicje zawodowe. Drugi warunek, podstawowy dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, to własne mieszkanie. Potrzebą chwili jest, więc stworzenie w klimatu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pozwoli to na zahamowanie odpływu utalentowanej młodzieży z terenu Gminy Kowiesy i Powiatu skierniewickiego do dużych aglomeracji miejskich, a głównie do Warszawy.

Zmiana struktury demograficznej mieszkańców Gminy

Z roku na rok w Gminie Kowiesy wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Aczkolwiek Gmina należy jeszcze do stosunkowo młodych pod względem demograficznym, to obserwując istniejące trendy, należy się spodziewać, że w najbliższym czasie będzie się zmniejszać liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednocześnie dużym wzroście ludności w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja to może niekorzystnie odbić się na rynku pracy - potęgując problem bezrobocia i opieki społecznej dla bezrobotnych i ludzi starszych.

Z problemem tym wiąże się także kwestia migracji ze wsi osób w wieku produkcyjnym, które osiedlając się w dużych ośrodkach miejskich, nie przewidują powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.

Niski poziom wykształcenia mieszkańców

Istnieje paląca potrzeba likwidacji bezrobocia, a zatem należy przekwalifikować byłą ludność rolniczą na inne zawody. Od poziomu wykształcenia zależeć będzie dalsze przekształcanie wsi w obszary wielofunkcyjne, a stosunkowo niskie wykształcenie mieszkańców może być podstawową barierą rozwoju w tym kierunku i w procesach integracyjnych z Unia Europejską. Istnieje, bowiem ścisła korelacja pomiędzy poziomem wykształcenia a przekształceniami strukturalnymi (ludzie z wyższym poziomem wykształcenia szybciej tworzą nowe podmioty gospodarcze, są bardziej aktywni i łatwiej przyswajają innowacje techniczne, dokształcają się i szybciej przyuczają się do innych zawodów). Gmina powinna stworzyć jasny program rozwoju oświaty i edukacji na wsi, w tym celu kształcenie dorosłych można oprzeć na bazie istniejących szkół podstawowych i gimnazjum.

Niski poziom wykształcenia ludności rolniczej jest aktualnie podstawową barierą restrukturyzacji gospodarczej wsi i rozwoju działalności pozarolniczych.

# 4. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY KOWIESY

4.1.Przesłanki rozwoju Gminy Kowiesy

Wyniki analizy SWOT, badań i analiz przeprowadzonych w trakcie opracowywania Strategii rozwoju dały podstawę do określenia problemów kluczowych dla rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Kowiesy. Przesłanki tego rozwoju zaprezentowano w tabeli, w trzech sferach:

- sfera gospodarki i infrastruktury,

- sfera społeczna,

- sfera przyrodnicza.

Tabela nr 30: Przesłanki rozwoju Gminy Kowiesy

| Sfera | Mocne strony – szanse rozwoju | Słabe strony - zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| Sfera gospodarki i infrastruktury | duże zasoby taniej siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach, niskie ceny gruntów, dobra dostępność drogowa (przebieg przez gminę dróg znaczenia krajowego) baza surowcowa dla przemysłu rolno-spożywczego korzystne warunki rozwoju różnych form turystyki, w tym: turystki poznawczej, turystyki kwalifikowanej, edukacji ekologicznej, agroturystyki, usług turystycznych dla różnych grup wiekowych, brak zagrożenia powodziowego, wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacji polskiego rolnictwa integracja sadowników wokół wspólnej produkcji, przetwarzania i sprzedaży rozwój małych i średnich przedsiębiorstw współpraca z sąsiednimi samorządami gminnymi, samorządem powiatowym i wojewódzkim w realizacji projektów infrastrukturalnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych dobre rozumienie szans rozwoju gminy (tak przez mieszkańców jak i władze samorządowe) zwiększenie kredytów preferencyjnych i ulg inwestycyjnych tworzenie większych gospodarstw rodzinnych wzrost zainteresowania pozyskiwaniem środków z zewnątrz system podatkowy przyjazny podmiotom gospodarczym oraz podejmowaniu działalności inwestycyjnej i rozwojowej wzrost popytu na usługi turystyczne uwarunkowany zmianą stylu życia integracja z Unią Europejską | brak sieci kanalizacyjnej małe zasoby kapitałowe Gminy wysoka stopa bezrobocia brak miejsc pracy na terenie Gminy brak bogactw naturalnych brak możliwości zbytu produkcji i płodów rolnych rozdrobnienie gospodarstw rolnych brak inwestorów strategicznych brak rozwiniętego przetwórstwa płodów rolnych i leśnych słaby stopień aktywności pozarolniczej na obszarach wiejskich brak środków i skutecznych instrumentów modernizujących rynek pracy oraz skutecznej polityki państwa w walce z bezrobociem brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich nieopłacalność produkcji rolnej niekorzystna polityka fiskalna ograniczona chłonność rynków zewnętrznych na wyprodukowane produkty brak stabilizacji i sprecyzowanych kierunków działań rządu w gospodarce i finansach publicznych ograniczony dostęp do środków finansowych na rozwój gospodarczy, a przede wszystkim pochodzących z Unii Europejski zwiększanie zadań samorządów bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego niski poziom infrastruktury turystycznej odpływ wykwalifikowanej siły roboczej i kapitału do Warszawy i Łodzi brak stabilizacji i sprecyzowanych kierunków działań rządu w gospodarce niewystarczający stan rozwoju bazy agroturystycznej oraz organizacji ją wspierających brak kompleksowego systemu informacji nt. miejsc noclegowych, dostępnych usług turystycznych, niewystarczająca promocja turystyki brak bazy noclegowej |
| Sfera społeczna | dobre warunki kształcenia dzieci i młodzieży lokalizacja przy strategicznych drogach krajowych walory kulturowe i historyczne dla rozwoju gospodarki turystycznej duże zasoby taniej siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach świadomość potrzeby wspólnego działania samorządów lokalnych wdrożenie skutecznych programów poprawy bezpieczeństwa publicznego integracja z Unią Europejską wzrost popytu na usługi turystyczne uwarunkowany zmianą stylu życia wydłużanie się okresu życia mieszkańców | zjawisko długotrwałego bezrobocia słabe przystosowanie się do szybko zmieniającej się rzeczywistości niski poziom wykształcenia mieszkańców pogłębiające się różnice dochodów w poszczególnych grupach społecznych spadek przyrostu naturalnego niskie wykształcenie bezrobotnych migracja zarobkowa za granicę i do dużych ośrodków miejskich brak animatorów kultury i niskie nakłady na kulturę małe zaangażowanie młodzieży w działalność kulturalną słaba promocja gminy niski poziom aktywności społecznej ludności oraz słabe podstawy do powstania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego dekoncentracja ludności wiejskiej w małych i rozproszonych terytorialnie miejscowościach trudności w realizacji zadań własnych Gminy uboga oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjna "wypływ" utalentowanej młodzieży ubóstwo społeczne i wysoki poziom patologii społecznych niska aktywność społeczno - gospodarcza ludności zwiększanie zadań samorządów bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (przede wszystkim z zakresu opieki społecznej) powiększanie się obszarów depresji społeczno-gospodarczej emigracja ludzi wykształconych wynikająca z pogłębiających się dysproporcji poziomów życia mieszkańców kraju brak spójności przepisów prawnych i zbiurokratyzowanie procedur |
| Sfera przyrodnicza | korzystne warunki bioklimatyczne park krajobrazowy brak zagrożenia powodziowego wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacji polskiego rolnictwa niski poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz niski poziom zanieczyszczeń gleb wysoka jakość krajobrazu w zakresie harmonijności i naturalności, potwierdzona włączeniem znacznej części gminy w ekologiczny system obszarów chronionych cenne walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku atrakcyjność środowiska przyrodniczo-krajobrazowych dla potrzeb turystyki i wypoczynku poprawa jakości wód wysoki potencjał samoregulacji zasobów (w tym duża różnorodność siedliskowa i dobre stosunki wodne) | rozdrobnienie gospodarstw rolnych, niski wskaźnik lesistości brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji niska jakość wód brak zakładu utylizacji odpadów potencjalna możliwość powstania konfliktów zagospodarowania terenów, ograniczenia dla niektórych rodzajów działalności wynikające z potrzeby zachowania wysokiej jakości walorów przyrodniczych, w tym ograniczenia prawne brak bogactw naturalnych potencjalne ryzyko degradacji walorów wskutek niewłaściwych decyzji lokalizacyjnych inwestycji oraz niedorozwoju systemów infrastrukturalnych brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich ograniczony dostęp do środków finansowych na ochronę środowiska niska świadomość ekologiczna mieszkańców . |

4.2. Wizja i misja rozwoju Gminy Kowiesy

Jednym z etapów planowania strategicznego jest zdefiniowanie wizji - obrazu idealnej gminy. Obraz idealny to swoistego rodzaju marzenie i model, do którego chcemy dążyć. W przypadku wspólnoty samorządowej będzie to obraz naszego „miejsca na ziemi”, w którym chcemy żyć, pracować, uczyć się, odpoczywać.

Obraz idealny Gminy Kowiesy winien być wyrazem aspiracji społecznych i odpowiadać twórczym wyobrażeniom przyszłości określającym: rangę i atrakcyjność gminy, efekty wykorzystania jej atutów i szans rozwojowych oraz eliminacji lub znaczącego ograniczenia zakresu problemów i siły zagrożeń.

Wizja „rządzi” naszym czasem, motywuje do działania, umożliwia dystans do spraw, które nie prowadzą do jego urzeczywistnienia.

Wizja powinna być wspólna dla większości mieszkańców wspólnoty gminnej (stwarza to szanse na to, że będą się oni starali użyć wszelkiej energii, aby przybliżyć rzeczywistość do swych wyobrażeń).

Obraz idealny Gminy Kowiesy tworzą dwie główne sfery:

- walory społeczności,

- infrastruktura społeczno-gospodarcza.

Wizja - obraz idealny Gminy Kowiesy

GMINA KOWIESY OTWARTA NA ŚWIAT I NA ZMIANY; BOGATA W INWESTYCJE; OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z AKCENTEM NA ROLNICTWO, PRZETWÓRSTWO I TURYSTYKĘ; WSPÓLNOTA LUDZI ŚWIATŁYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH, UMIEJĘTNIE KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW PRZYRODY I KULTURY.

Z kolei sformułowanie misji oznacza wytyczenie kierunkowych działań prowadzących do realizacji nakreślonej wizji. Powinna ona wynikać z rzetelnej oceny mocnych i słabych stron wspólnoty samorządowej, być realną i wykonalną (równocześnie na tyle elastyczną, by dopuszczać zmiany wynikające z dynamiki szybko zmieniającego się środowiska wewnętrznego i zewnętrznego).

Misja powinna odwoływać się do szans stworzonych przez wizję, wprowadzać poczucie kierunku i celu działania. Powinna ona być wyraźnie sprecyzowana, aby móc wywierać wpływ na zachowanie członków społeczności lokalnej w trakcie wykonywania zadań (być czynnikiem jednoczącym wysiłki).

Misja Gminy Kowiesy

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ GMINY KOWIESY POPRZEZ; ZWIĘKSZENIE JEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ; WYKORZYSTANIE CENTRALNEGO POŁOŻENIA I DOGODNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH; WZMACNIANIE ROZWOJU ROLNICTWA I SADOWNICTWA; SPRZYJANIE ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI WSPÓLNOTAMI SAMORZĄDOWYMI.

4.3. Obszary strategiczne

Kolejnym etapem realizacji Strategii rozwoju jest wyznaczenie obszarów najważniejszych dla rozwoju Gminy, a następnie, w ramach wybranych obszarów zdefiniowanie celów strategicznych oraz sposobów realizacji, definiowanych jako konkretne zadania realizacyjne dla Gminy Kowiesy.

Rozwój Gminy skoncentrowany winien być wokół kilku zasadniczych obszarów działania zmierzających do realizacji celu strategicznego.

W wyniku przeprowadzonej hierarchizacji ustalono listę siedmiu, kluczowych obszarów strategicznych dla rozwoju Gminy Kowiesy:

- edukacja,

- infrastruktura komunalna,

- rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska,

- przedsiębiorczość,

- turystyka,

- pomoc społeczna,

- administracja.

Są to najważniejsze obszary problemowe do rozwiązania przez władze Gminy na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat, a które winny prowadzić do:

- zmniejszenia bezrobocia,

- poprawy warunków życia mieszkańców Gminy,

- rozwiązania problemów infrastrukturalnych obszarów wiejskich,

- rozwiązania problemów rolnictwa i przystosowania go do wymagań Unii Europejskiej.

Edukacja

Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, umożliwiających im dalszą drogę indywidualnego rozwoju oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych zbieżnych z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Wzmocnienie istniejącej sieci edukacyjnej w Gminie poprzez pozyskanie środków na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dorosłych i dla dzieci, remonty szkół i rozbudowę infrastruktury sportowej, większą dostępność bazy informatycznej z szybkim połączeniem internetowym. Dbałość o stworzenie perspektyw edukacyjnych dla młodzieży. Nacisk na pracę z dziećmi ze środowisk trudnych i patologicznych, tak by zapobiegać najpoważniejszym patologiom społecznym.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich.

Infrastruktura komunalna

Określenie priorytetowych zadań do realizacji w krótko i średniookresowym terminie. Celem rozbudowy infrastruktury komunalnej jest zapewnienie lepszego poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez zakończenie budowy sieci wodociągowej, skanalizowanie Gminy, rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz zapewnienie modernizacji dróg gminnych.

Beneficjantami działań podejmowanych w ramach tego obszaru będą w równej mierze mieszkańcy Gminy jak i podmioty gospodarcze zlokalizowane na jej terenie.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich obejmujący intensyfikację wykorzystania użytków rolnych, programowania rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, propagowania nowych rozwiązań organizacyjnych rolnictwa oraz produkcji „zdrowej żywności”. Bardzo istotnym jest też wprowadzenie mechanizmów wsparcia sadownictwa i warzywnictwa oraz określenie możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych w Gminie Kowiesy.

Różnicowanie działalności gospodarczej wśród osób prowadzących niskotowarowe gospodarstwa rolne. Korzystanie z instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich przewidzianymi w Sektorowym Programie Operacyjnym Sektor Żywnościowy i Rozwój Obszarów Wiejskich.

Obszar ten obejmuje również działania wspomagające rozwój rolnictwa i przetwórstwa.

Przedsiębiorczość

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, skutkujące powstawaniem nowych, trwałych miejsc pracy i wzrostem zamożności mieszkańców. Należy wyraźnie podkreślić, ze zadania związane z tym obszarem winy, w równym stopniu wzmacniać istniejące podmioty gospodarcze, jak i wpływać na powstawanie nowych, przede wszystkim małych przedsiębiorstw.

Promocja Gminy w celu przyciągnięcia na jej teren inwestorów zewnętrznych.

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Określenie potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw przewidzianych w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Turystyka i rekreacja

Rozwój turystyki i rekreacji obejmujący rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, organizowania imprez lokalnych i ponadlokalnych oraz promocja Gminy.

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy poprzez lepsze wykorzystanie terenów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, rozbudowę bazy turystycznej, promowanie gospodarstw agroturystycznych.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Pomoc społeczna

Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego i inicjowanie działań ukierunkowanych na ograniczenie zjawisk w zakresie patologii społecznych.

Administracja

Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej i dostosowanie jej do wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obszar ten obejmuje także działania na rzecz jak najszerszego włączenia społeczności lokalnej we współpracę z administracją w ramach przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Główne wskaźniki efektu wdrożenia strategii:

- zmniejszy się bezrobocie, co spowoduje wzrost poziomu życia mieszkańców,

- ulegną polepszeniu warunki edukacji dla dzieci i młodzieży,

- poprawią się warunki wypoczynku, a inwestycje w zakresie turystyki spowodują zmniejszenie bezrobocia,

- zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze Gminy,

- poprawi się stan środowiska naturalnego,

- nastąpi wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,

- nastąpi rozwój sektora usług,

- promocja Gminy będzie czynnikiem przyciągania inwestorów z zewnątrz,

- nastąpi rozwój rolnictwa ekologicznego, poprawiającego opłacalność produkcji rolnej,

- uruchomione zostaną instrumenty wsparcia lokalnych podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim z sektora rolno – spożywczego,

- grunty o małej przydatności rolniczej zostaną zalesione,

- poprawi się jakość dróg powiatowych i gminnych,

- rozwiązane zostaną kompleksowo: zwodociągowanie i kanalizacja obszarów wiejskich Gminy,

- poprawi się koniunktura gospodarcza w Gminie.

Tabela nr 31: Zestawienie celów strategicznych do realizacji w Gminie Kowiesy

| Wizja Gminy Kowiesy Gmina Kowiesy otwarta na świat i na zmiany; bogata w inwestycje; obszar zrównoważonego rozwoju z akcentem na rolnictwo, przetwórstwo i turystykę; wspólnota ludzi światłych i przedsiębiorczych, umiejętnie korzystających z zasobów przyrody i kultury |
| --- |
| Misja Gminy Kowiesy Wszechstronny rozwój Gminy Kowiesy poprzez; zwiększenie jej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej; wykorzystanie centralnego położenia i dogodnych połączeń komunikacyjnych; wzmacnianie rozwoju rolnictwa i sadownictwa; sprzyjanie rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości; dbałość o rozwój zasobów ludzkich oraz współpracę z innymi wspólnotami samorządowymi |
| Obszary problemowe |
| Infrastruktura komunalna | Edukacja | Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska | Przedsiębiorczość | Turystyka i rekreacja | Bezpieczeństwo socjalne i publiczne | Administracja |
| Cele strategiczne |
| Rozbudowa infrastruktury komunalnej w celu podniesienia poziomu jej dostępności i jakości | Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży | Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich | Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Kowiesy | Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych | Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej |
| Programy operacyjne |
| Rozbudowa infrastruktury komunalnej | Rozwój zasobów ludzkich | Tworzenie warunków dla opłacalności rolnictwa | Promocja rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw | Rozbudowa infrastruktury turystycznej | Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego | Podniesienie standardów pracy administracji samorządowej |
| Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy | Rozbudowa technicznej i społecznej infrastruktury oświatowej | Dbałość o czyste i nieskażone środowisko naturalne | Edukacja dla przedsiębiorczości | Wielokierunkowa promocja Gminy | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego | Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, budowa społeczeństwa obywatelskiego |

# 5. PROGRAMY OPERACYJNE I ZADANIA PODEJMOWANE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY KOWIESY, W LATACH 2004 - 2013

Dla przejrzystego zaprezentowania informacji na temat programów operacyjnych i zadań objętych Strategią rozwoju, ujęto je w zestawieniu tabelarycznym. Obok celu strategicznego, programu operacyjnego i nazwy zadania, zaprezentowano w tej tabeli także:

- symbol zadania,

- szacunek kosztów jego realizacji,

- informację na temat podmiotów i osób wykonujących zadanie.

Szacunek kosztów realizacji zdania zawiera dwie informacje:

- określenie przedziału kosztów niezbędnych do podjęcia w związku z realizacją zadania w okresie obowiązywania Strategii rozwoju,

- informacje na temat zaangażowania środków z budżetu Gminy Kowiesy.

Ponieważ na obecnym etapie planowania nie jest możliwe zarówno określenie zakresu wszystkich zadań (np. liczby podmiotów lub osób zainteresowanych udziałem w projektach, liczby kilometrów modernizowanych dróg itd.), jak i wysokości środków możliwych do przeznaczania przez podmioty wykonujące zdanie na ich realizację (niestabilność dochodów jednostek samorządu terytorialnego, brak możliwości określenia wysokości środków przeznaczanych na zadania inwestycyjne), dokonano szacunkowego określenia potencjalnych kosztów zadania. To bezpośredni wykonawcy projektów związanych z realizacja udanego zadania (na podstawie aktualnej sytuacji finansowej i skali potrzeb) decydować będą o wysokości kosztów jego realizacji, a bezpośredni wpływ na ich decyzje mieć będą wskaźniki makroekonomiczne, niemożliwe obecnie do określenia (np. poziom inflacji, drożność nowego systemu kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej).

Z powyższych powodów zadania podzielono na 5 grup, w zależności od szacunkowych skali kosztów ich realizacji, obliczonych według obowiązujących obecnie wartości towarów, usług czy też np. wysokości plac:

- grupa A, zadanie nie generuje dodatkowych kosztów,

- grupa B, koszty do 0,1 miliona złotych,

- grupa C, koszty do 0,5 miliona złotych,

- grupa D, koszty do 1 miliona złotych,

- grupa E, koszty do 5 milionów złotych.

Dodatkowo zamieszczono także informacje na temat skali potencjalnego zaangażowania środków z budżetu Gminy, według następującej zasady:

KA, nie przewiduje się zaangażowania finansowego Gminy Kowiesy

KB,  zaangażowanie finansowe Gminy Kowiesy  w wysokości do 0,1 miliona złotych,

KC, zaangażowanie finansowe Gminy Kowiesy  w wysokości do 0,5 miliona złotych,

KD, zaangażowanie finansowe Gminy Kowiesy  w wysokości do 1 miliona złotych,

KE, zaangażowanie finansowe Gminy Kowiesy  w wysokości do 5 milionów złotych.

| Tabela nr 32: Gmina Kowiesy - zestawienie zadań strategicznych |
| --- |
| Cel strategiczny | Program operacyjny | Zadanie | Symbol zadania | Szacunkowe koszty realizacji zadania | Termin realizacji | Wykonawca zadania |
|  |  |  |  |  |  | wiodący | współpracujący |
| Infrastruktura komunalna |
| Rozbudowa infrastruktury komunalnej w celu podniesienia poziomu jej dostępności i jakości | Rozbudowa infrastruktury komunalnej | Wykonanie gminnych, kompleksowych projektów kanalizacji oraz ich realizacja z priorytetem dla miejscowości pełniących funkcję gminnych centrów wielofunkcyjnych oraz miejscowości o zwartej zabudowie | I/1/1 | E/KD | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | WFOŚ i GW, związek komunalny |
|  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy | I/1/2 | E/KD | 2004-2006 | Gmina Kowiesy | WFOŚ i GW |
|  |  | Opracowanie i wdrożenie wieloletniego planu modernizacji i remontów dróg gminnych | I/1/3 | E/KE | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze |
|  |  | Podejmowanie działań, wspólnie z samorządem powiatowym i DODKiA na rzecz modernizacji dróg powiatowych i krajowych | I/1/4 | E/KD | 2004-2013 | GDDPiA, Samorząd województwa, samorząd powiatowy | GDDKiA, Samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny, MI, |
|  |  | Modernizacja dróg na obszarze Gminy pod kątem poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego (chodniki, przystanki autobusowe, ronda, oświetlenie) | I/1/5 | D/KD | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Samorząd wojewódzki i powiatowy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne |
|  | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy | Inspirowanie tworzenia lokalnych sieci internetowych | I/2/1 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Firmy i osoby prywatne |
|  |  | Wyznaczenie obszarów lokalizacji działalności produkcyjnych i usługowych, oraz obszarów lokalizacji funkcji mieszkaniowo - usługowej | I/2/2 | B/KB | 2005-2006 | Gmina Kowiesy | Rady sołeckie |
|  |  | Uzbrojenie terenów rekreacyjnych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreację | I/2/3 | E/KE | 2007-2013 | Gmina Kowiesy | Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne |
|  |  | Przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy | I/2/4 | B/KB | 2004-2005 | Gmina Kowiesy | Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne |
|  |  | Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego | I/2/5 | B/KB | 2004-2005 | Gmina Kowiesy |  |
| Edukacja |
| Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży | Rozbudowa zasobów ludzkich | Stworzenie gminnego systemu grantów na dodatkowe zadania edukacyjne | E/1/1 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje obywatelskie |
|  |  | Opracowanie i wdrożenie „Polityki Oświatowej Gminy Kowiesy | E/1/2 | A/KA | 2004-2005 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, Kurator Oświaty |
|  |  | Powołanie „Gminnej Rady Oświatowej i Sportu” | E/1/3 | A/KA | 2004 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, organizacje obywatelskie |
|  |  | Opracowanie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu nauczania przedsiębiorczości z uwzględnienie lokalnej specyfiki Gminy Kowiesy | E/1/4 | B/KB | 2004-2005 | Gmina Kowiesy |  |
|  | Rozbudowa technicznej i społecznej infrastruktury oświatowej | Realizacja programu „Sala gimnastyczna przy każdej szkole” | E/2/1 | E/KE | 2007-2013 | Gmina Kowiesy | Samorząd województwa, MENiS |
|  |  | Uruchomienie świetlic w gminnych centrach wielofunkcyjnych | E/2/3 | C/KB | 2004-2006 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, organizacje obywatelskie |
|  |  | Wykorzystanie wolnych obiektów na terenie Gminy na potrzeby działalności oświatowej, kulturalnej i rekreacyjno – sportowej | E/2/4 | B/KB | 2005-2006 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, organizacje obywatelskie |
|  |  | Opracowanie i realizacja gminnego kalendarza cyklicznych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych (m.in. kursy, rajdy rowerowe, piesze, przedstawienia, festyny, koncerty, zawody) | E/2/5 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, organizacje obywatelskie |
| Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska |
| Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich | Tworzenie warunków dla opłacalności rolnictwa | Wspieranie działań służących restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw towarowych i specjalistycznych oraz podniesienia konkurencyjności produkcji rolnej | R/1/1 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | ODR, izba rolnicza, podmioty gospodarcze, Samorząd powiatowy |
|  |  | Wspieranie, doradztwo, animowanie tworzenia grup producenckich, a szczególnie pomoc organizacyjno - prawna dla nowopowstających grup producenckich, | R/1/3 | B/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Samorządy powiatowy, ODR, izba rolnicza, podmioty gospodarcze. |
|  |  | Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w zakresie włączenia terenu Gminy do terenów preferowanych do upraw ekologicznych | R/1/4 | A/KA | 2004-2006 | Gmina Kowiesy | Samorząd województwa |
|  |  | Promowanie produkcji „zdrowej żywności”, | R/1/5 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Podmioty gospodarcze |
|  |  | Wspieranie przemian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych | R/1/7 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | ODR, Izba rolnicza, samorząd powiatowy |
|  |  | Promowanie wykorzystania niskonakładowych czynników plonotwórczych | R/1/8 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | ODR, Izba rolnicza, samorząd powiatowy |
|  |  | Włączenie do promocji gminy grup producentów zdrowej ekologicznej żywności w powiązaniu z gospodarstwami agroturystycznymi | R/1/9 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Samorząd powiatowy, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne |
|  | Dbałość o czyste i nieskażone środowisko naturalne | Stworzenie lokalnego systemu gromadzenia i segregacji odpadów stałych | R/2/1 | C/KB | 2004-2006 | Gmina Kowiesy | WFOŚ i GW, inne gminy, samorząd powiatowy |
|  |  | Opracowanie programu zwiększania lesistości i zadrzewień na obszarze Gminy | R/2/2 | B/KA | 2005 | Gmina Kowiesy | Lasy Państwowe, izba rolnicza, ODR, |
|  |  | Podejmowanie działań na rzecz uregulowania stosunków wodnych oraz inspirowanie budowy i odbudowy systemów melioracyjnych, ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji | R/2/3 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | WFOŚ i GW, ZMiUW, samorząd powiatowy |
|  |  | Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie segregacji odpadów | R/2/4 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | WFOŚ i GW, jednostki organizacyjne gminy, organizacje obywatelskie |
| Przedsiębiorczość |
| Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości | Promocja rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw | Utworzenie w Urzędzie Gminy punktu informacji gospodarczej (prawnej i finansowej) dla pracodawców i rolników | P/1/1 | B/KB | 2005-2006 | Gmina Kowiesy | PUP, organizacje okołobiznesowe |
|  |  | Współpraca w tworzeniu informatycznego systemu informacji o istniejących możliwościach wsparcia finansowego msp | P/1/2 | B/KA | 2004-2013 | Organizacje okołobiznesowe | Gmina Kowiesy, Samorząd powiatowy, PARP, MGPiPS, PUP |
|  |  | Propagowanie możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem | P/1/3 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje okołobiznesowe, Samorząd powiatowy, PARP, MGPiPS, PUP |
|  |  | Pomoc lokalnym producentom rolnym i przedsiębiorcom w uczestnictwie w imprezach wojewódzkich i krajowych typu targi, wystawy | P/1/4 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Wykorzystanie wolnych obiektów na terenie gminy na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego | P/1/5 | A/KA | 2005-2013 | Gmina Kowiesy | Podmioty gospodarcze, rolnicy, grupy producenckie |
|  |  | Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i podmiotami gospodarczymi w organizowaniu kształcenia i doskonalenia pracowników firm | P/1/6 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | PUP, samorząd powiatowy, ODR, Izby rolnicze, podmioty gospodarcze, organizacje obywatelskie |
|  |  | Współpraca z organizacjami pozarządowi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości | P/1/7 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | samorząd powiatowy, organizacje obywatelskie |
|  |  | Tworzenie podstaw legislacyjnych do korzystnego inwestowania na teranie Gminy oraz tworzenie programu preferencji inwestycyjnych | P/1/8 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Przystąpienie do powiatowego funduszu poręczeń kredytowych i funduszu pożyczkowego | P/1/9 | C/KB | 2007 | Powiat skierniewicki | Organizacje okołobiznesowe |
|  | Edukacja dla przedsiębiorczości | Przeprowadzenie programu edukacyjnego na temat prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz korzystania z funduszy strukturalnych | P/2/1 | B/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | ODR, izba rolnicza, organizacje okołobiznesowe, podmioty gospodarcze, PARP, samorząd województwa, PUP |
|  |  | Organizacja szkoleń dla rolników indywidualnych z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych | P/2/2 | B/KA | 2004-2006 | ODR | Gmina Kowiesy, jednostki organizacyjne gminy |
| Turystyka i rekreacja |
| Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Kowiesy | Rozbudowa infrastruktury turystycznej | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych | T/1/1 | B/KB | 2008-2013 | Gmina Kowiesy | Firmy ubezpieczeniowe, |
|  |  | Przystąpienie do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego | T/1/2 | B/KB | 2005 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Stworzenie zintegrowanego programu rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych w oparciu o naturalne zasoby | T/1/3 | B/KB | 2006 | Gmina Kowiesy | Samorząd powiatowy, Samorządy gminne, ROTWŁ, BPK |
|  |  | Utworzenie centrum obsługi i promocji turystycznej | T/1/4 | B/KB | 2008 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Inspirowanie tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz wspomaganie działań w tym zakresie | T/1/5 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | ROTWŁ |
|  | Wielokierunkowa promocja gminy | Stworzenie gminnego systemu informacji i promocji | T/2/1 | B/KB | 2005 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Stworzenie gminnego kalendarza stałych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych | T/2/2 | C/KC | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje obywatelskie, jednostki organizacyjne, rady sołeckie |
|  |  | Nawiązanie współpracy międzynarodowej z samorządami lokalnymi z krajów Unii Europejskiej | T/2/3 | B/KB | 2005-2006 | Gmina Kowiesy | Samorząd powiatowy, samorząd województwa, ROTWŁ |
|  |  | Kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie wśród dzieci i młodzieży | T/2/4 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Bolimowski Park Krajobrazowy |
|  |  | Wydanie folderu promocyjnego Gminy, | T/2/5 | B/KB | 2005 | Gmina Kowiesy |  |
|  |  | Uczestnictwo wspólnie z Powiatem i Województwem w targach krajowych i wystawach turystycznych | T/2/6 | B/KB | 2005-2013 | Gmina Kowiesy | Powiat skierniewicki, Województwo łódzkie, ROTWŁ |
|  |  | Uruchomienie promocyjnej strony internetowej | T/2/7 | B/KB | 2004 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy, ZPP |
| Bezpieczeństwo socjalne i publiczne |
| Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych | Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego | Współpraca z samorządami: powiatowym i gminnymi w opracowaniu i wdrożeniu „Powiatowego programu zwalczania bezrobocia” | B/1/1 | A/KA | 2004-2013 | Samorząd powiatowy | Gminy, PUP, organizacje obywatelskie, organizacje okołobiznesowe |
|  |  | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu pomocy społecznej | B/1/2 | E/KE | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | PCPR, organizacje obywatelskie, firmy i osoby fizyczne, ROPS |
|  |  | Uściślenie współpracy z organizacjami charytatywnymi w zakresie realizacji usług na rzecz mieszkańców potrzebujących pomocy | B/1/3 | A/KA | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje charytatywne |
|  |  | Organizacja „białych niedziel” dla mieszkańców Gminy | B/1/4 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | NZOZ, WSzZ w Skierniewicach |
|  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego | Współpraca z samorządami; powiatowym i gminnymi w stworzeniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa publicznego „Bezpieczny Powiat Skierniewicki” | B/2/2 | C/KB | 2004-2013 | Samorząd powiatowy | Samorządy, WszZ w Skierniewicach, stacja pomocy doraźnej, organizacje obywatelskie |
|  |  | Przeprowadzenie konkursów i szkoleń profilaktycznych na temat zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania (bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne żniwa) | B/2/3 | B/KB | 2004-2013 | Gmina Kowiesy | KP Policji, organizacje obywatelskie, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze |
| Administracja |
| Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej | Podniesienie standardów pracy administracji samorządowej | Podniesienie standardów pracy Urzędu Gminy oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością | A/1/1 | B/KB | 2005-2007 | Gmina Kowiesy | Podmioty doradcze |
|  |  | Uruchomienie gminnego systemu pozyskiwania funduszy strukturalnych | A/1/2 | B/KB | 2004-2005 | Gmina Kowiesy | Organizacje obywatelskie |
|  |  | Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy urzędnika i radnego samorządowego | A/1/3 | B/KB | 2005-2006 | Gmina Kowiesy | Przedsiębiorcy, samorządy gminne |
|  |  | Opracowanie gminnych wieloletnich planów – inwestycyjnego i finansowego | A/1/4 | A/KA | 2004 | Gmina Kowiesy | Jednostki organizacyjne gminy |
|  | Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, budowa społeczeństwa obywatelskiego | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne | A/2/1 | B/KB | 2004 - 2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje obywatelskie |
|  |  | Inspirowanie utworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju Gminy Kowiesy | A/2/2 | A/KA | 2004-2005 | Osoby fizyczne |  |
|  |  | Uruchomienie i funkcjonowanie punktu informacji obywatelskiej | A/2/3 | B/KB | 2005-2013 | Gmina Kowiesy | Organizacje obywatelskie (z terenu gminy i zewnętrzne) |

# 6. REALIZACJA PROJEKTÓW W LATACH 2004 - 2006

Podczas sesji strategicznych oraz podczas konsultacji społecznych prezentowano założenia kilkudziesięciu projektów realizacyjnych. Część z nich ma charakter lokalny w rozumieniu wspólnoty gminnej, a część projektów obejmuje zasięgiem swojego działania szerszy obszar, jako że mieszkańców gminy obejmować będą również przedsięwzięcia projektowe o szerszym charakterze, np. powiatowe – realizowane samodzielnie przez samorząd powiatowy lub wspólnie z gminami (wówczas projekty gminne będą stanowić element cząstkowy projektu powiatowego).

Przewiduje się, iż dla wzmocnienia rangi projektu oraz zwiększenia szans pozyskania środków finansowych, część projektów będzie realizowana:

- wspólnie z samorządem wojewódzkim, powiatowym i innymi gminami,

- w porozumieniu, we współpracy lub poprzez organizacje obywatelskie działające na obszarze gminy,

- poprzez zinstytucjonalizowane formy współpracy pomiędzy samorządami, np. związek komunalny, stowarzyszenie gmin i powiatów.

Dużym wyzwaniem dla władz Gminy Kowiesy będzie zrealizowanie wszystkich spośród prezentowanych projektów, natomiast koniecznym jest doprowadzenie do realizacji projektów priorytetowych, najważniejszych dla przyszłości wspólnoty lokalnej, możliwych do zrealizowania i sfinansowania do roku 2006. Aby móc uruchomić realizację większości wskazywanych projektów, konieczna będzie współpraca samorządu gminnego z innymi samorządami, organizacjami obywatelskimi, podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy oraz możliwie jak najszerszą rzeszą mieszkańców. Bez zaangażowania organizacyjnego i finansowego w/w podmiotów uruchomienie tak szerokiego

spektrum projektów nie będzie możliwe.

1.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wola Pękoszewska, Pękoszew |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty | 3 km, 28 przyłączy |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 250.000 | 250.000 | - | - | 170.000 | WFOŚ 80.000 |

2.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Ujęcie wody i SUW Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Franciszków, Janów, Ulaski, Jakubów, Kowiesy, Wędrogów, Paplin, Paplinek, Lisna, Chełmce, Jeruzal, Wóka Jeruzalska, Pękoszew, Borszyce, Zawady, Wycinka Wolska |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty | 27 km sieci, 405 przyłączy |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 1.840.000 | 40.000,- | 900.000 | 900.000 | 460.000,- | UE 1.380.000,- |

3.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Roboty przygotowawcze do budowy oczyszczalni ścieków |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 50.000,- | - | - | 50.000,- | 50.000,- | - |

4.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja drogi dojazdowej do pól, Paplinek |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty | 1 km |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 70.000,- | 70.000,- | - | - | 70.000,- | - |

5.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja drogi dojazdowej do pól, Paplinek, II etap |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 |
| Oczekiwane rezultaty | 1 km |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 80.000,- | - | 80.000,- | - | 80.000,- | - |

6.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja drogi dojazdowej do pól, Lisna |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2006 |
| Oczekiwane rezultaty | 1 km |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 80.000,- | - | - | 80.000,- | 80.000,- | - |

7.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Budowa drogi gminnej Turowa Wola – Michałowice – Stary Wylezin |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2005 |
| Oczekiwane rezultaty | 4 km |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 1.665.000,- | 65.000,- | 1.600.000,- | - | 417.000,- | UE 1.248.000,- |

8.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Budowa drogi gminnej Pękoszew - Wędrogów - dokumentacja, uregulowanie stanu prawnego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2006 |
| Oczekiwane rezultaty | 2,5 km |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 45.000,- | - | - | 45.000,- | 45.000,- | - |

9.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja budynku Urzędu Gminy i ‘’Poczty” - wydzielenie pomieszczeń na bibliotekę - wymiana okien - docieplenie stropu i ścian - wymiana instalacji elektrycznej i CO - wymiana kotłowni węglowej na biomasę |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 230.000,- | - | 30.000,- | 200.000,- | 92.000,- | WFOŚ i GW 138.000,- |

10.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja strażnicy OSP Wola Pękoszewska - przebudowa budynku - wymiana dachu - wybudowanie kotłowni na biomasę |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 210.000,- | - | 10.000,- | 200.000,- | 84.000,- | WFOŚ i GW 126.000,- |

11.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowiesach |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 16.000,- | 16.000,- | - | - | 16.000,- | - |

12.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Termomodernizacja Gimnazjum w Jeruzalu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych - docieplenie ścian i stropów |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 230.000,- | 230.000,- | - | - | 180.000,- | WFOŚ i GW 50.000 |

13.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach - ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu - częściowa wymiana dachu |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 200.000,- | - | 200.000,- | - | 50.000,- | UE 150.000,- |

14.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 180.000,- | 180.000,- | - | - | 180.000,- | - |

15.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie i wdrożenie sytemu dokształcania pracowników samorządowych i radnych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004-2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 20 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |  |

16.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 51 000 | 16 000 | 20 000 | 25 000 | 51 000 |  |

17.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu pomocy społecznej |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 878 000 | 278 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | Budżet państwa |

18.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Bezpieczny Powiat Skierniewicki” |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | SAMORZĄD POWIATOWY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 12 000 Udział Gminy) | 3 000 (udział Gminy) | 4 000 (udział Gminy) | 5 000 (udział Gminy) | 12 000 | Powiatowe i miejskie (Skierniewice) służby, inspekcje i straże |

19.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Powiatowy program zwalczania bezrobocia” |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | SAMORZĄD POWIATOWY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| We współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia i Powiatowym Urzędem Pracy, głównie za środki z Funduszu Pracy |

20.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Stworzenie gminnego kalendarza stałych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Środki uwzględniono w projekcie opracowania i wdrożenia wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne |

21.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie wśród dzieci i młodzieży |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Prowadzony przez oświatowe jednostki organizacyjne, w ramach działalności statutowej |

22.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Stworzenie lokalnego systemu gromadzenia i segregacji odpadów stałych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Określenie skali kosztów po rozstrzygnięciu formy organizacyjnej realizacji projektu |

23.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Stworzenie gminnego systemu grantów na dodatkowe zadania edukacyjne |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Środki uwzględniono w projekcie opracowania i wdrożenia wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne |

24.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Przyjazny urząd” - wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz podniesienie standardów pracy Urzędu Gminy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2007 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 30 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |  |

25.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy urzędnika i radnego samorządowego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 50 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 Fundusze strukturalne |

26.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Pomagam sobie, pomagam innym” - uruchomienie gminnego systemu pozyskiwania funduszy strukturalnych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 10 000 | 1 000 | 9 000 | 0 | 10 000 | 0 |

27.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Inspirowanie utworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju Gminy Kowiesy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Bez kosztów |

28.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Wiem więcej” - punkt informacji obywatelskiej w tym informacji gospodarczej (prawnej i finansowej) dla pracodawców i rolników |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 40 000 | 0 | 16 000 | 24 000 | 16 000 | Fundusze strukturalne, Fundusz pracy |

29.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie gminnych wieloletnich planów – inwestycyjnego i finansowego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

30.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Bezpiecznie w mojej gminie” - przeprowadzenie konkursów szkoleń i profilaktycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Firmy ubezpieczeniowe, organizacje obywatelskie |

31.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Uściślenie współpracy z organizacjami charytatywnymi zakresie realizacji usług na rzecz mieszkańców potrzebujących pomocy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

32.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Białe niedziele w Gminie Kowiesy” |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | NZOZ,WSzZ, |

33.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Moja mała ojczyzna” - kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie i gminie wśród dzieci i młodzieży |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

34.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Przystąpienie do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |  |

35.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Stworzenie gminnego systemu informacji i promocji |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |  |

36.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Nawiązanie współpracy międzynarodowej z samorządami lokalnymi z krajów Unii Europejskiej |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |  |

37.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Wydanie folderu promocyjnego Gminy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |  |

38.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Uczestnictwo wspólnie z Powiatem i innymi gminami w targach krajowych i wystawach turystycznych (m.in. pomoc lokalnym producentom rolnym i przedsiębiorcom w uczestnictwie w imprezach wojewódzkich i krajowych typu targi, wystawy, promowanie produkcji „zdrowej żywności”,) |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

39.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Okno na świat” - uruchomienie promocyjnej strony internetowej |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 1 000 | 800 | 100 | 100 | 1 000 |  |

40.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Turystyka naszą szansą – identyfikacja atrakcji turystycznych, określenie produktu turystycznego, wytyczenie szlaków turystycznych, wykonanie tablic informacyjnych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 25 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 Fundusze strukturalne |

41.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Współpraca w tworzeniu informatycznego systemu informacji o istniejących możliwościach wsparcia finansowego msp |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | ORGANIZACJE OKOŁOBIZNESOWE |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

42.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Szansą przedsiębiorczość” - kompleksowy program wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Kowiesy (m.in. poprzez: propagowanie możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem; współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i podmiotami gospodarczymi w organizowaniu kształcenia i doskonalenia pracowników firm; współpracę z organizacjami pozarządowi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości; tworzenie podstaw legislacyjnych do korzystnego inwestowania na teranie Gminy oraz tworzenie programu preferencji inwestycyjnych; udostępnienie wolnych obiektów na terenie gminy na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

43.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Pomagamy rolnikom” - przeprowadzenie programu edukacyjnego na temat prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz korzystania z funduszy strukturalnych, organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz inspirowanie ich do tworzenia tego typu gospodarstw |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

44.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | „Nowe rolnictwo” - program wsparcia dla restrukturyzacji rolnictwa i sadownictwa, mi. poprzez; wspieranie działań służących restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw towarowych i specjalistycznych oraz podniesienia konkurencyjności produkcji rolnej; wspieranie, doradztwo, animowanie tworzenia grup producenckich, a szczególnie pomoc organizacyjno - prawna dla nowopowstających grup producenckich; wspieranie przemian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych; promowanie wykorzystania niskonakładowych czynników plonotwórczych; |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

45.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w zakresie włączenia terenu Gminy do terenów preferowanych do upraw ekologicznych |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

46.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie programu zwiększania lesistości i zadrzewień na obszarze Gminy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Bez kosztów |

47.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Podejmowanie działań na rzecz uregulowania stosunków wodnych oraz inspirowanie budowy i odbudowy systemów melioracyjnych, ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |

48.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Opracowanie i wdrożenie „Polityki Oświatowej” Gminy Kowiesy |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 - 2005 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Bez kosztów |

49.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Powołanie „Gminnej Rady Oświatowej i Sportu” |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2004 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Bez kosztów |

50.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Program edukacji dzieci i młodzieży – Ekologia i Przedsiębiorczość |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2006 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 20 000 | - | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 WFOŚiGW |

51.

| Projekty/zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 |
| --- |
| Nazwa planowanego projektu/zadania | Gminne centra edukacji i wypoczynku |
| Kryterium kolejności realizacji |  |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | ZGODNY |
| Etapy i harmonogram realizacji | ROK 2005 - 2013 |
| Oczekiwane rezultaty |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | GMINA KOWIESY |
| Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| Ogółem | W latach |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| 30 000 | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 Fundusze strukturalne |

# 7. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY ORAZ WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOWIESY

Planowanie strategiczne

Dla sprawnej realizacji celów rozwojowych Gminy konieczne jest zbudowanie od podstaw nowego systemu planowania gospodarczego, dostosowanego do potrzeb wspólnoty samorządowej i obejmującego wszystkie jego poziomy – od planowania strategicznego poprze planowanie średniookresowe, aż do poziomu rocznego. Podstawą do określenia działań strategicznych, jako procesu ciągłego jest dynamiczna diagnoza stanu istniejącego (przedstawionego w raporcie o stanie gminy, analizie SWOT i zdiagnozowanego podczas konsultacji społecznych, w trakcie prac nad Strategią). Plan działań wynikający zarówno z dokumentów strategicznych jak i z diagnozy, tworzony powinien być w postaci kroczącego Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Finansowy

Wieloletni Plan Finansowy (WPF) gminy określa:

- prognozę dochodów gminy,

- niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę 
 	zaciągniętych zobowiązań,

- przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia,

- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.

WPF to narzędzie sprawnego zarządzania finansowego poprzez:

- powiązanie ze strategicznymi kierunkami rozwoju i długofalowymi prognozami,

- wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących rocznego budżetu,

- ułatwioną komunikację ze społecznością lokalną,

- zaplanowanie środków pożyczkowych na realizację celów strategicznych i wieloletnie plany inwestycyjne,

- możliwość optymalizacji w zakresie wyboru wielkości pożyczek, momentu skorzystania z kredytu oraz warunków - w zależności od płynności finansowej gminy.

WPF jest podstawą do uzyskania kredytu.

Powiązany jest ze:

- strategią rozwoju; zapewnia środki na priorytetowe zadania;

- wieloletnim planem inwestycji; określa źródła finansowania inwestycji w całym okresie ich realizacji;

- projektami restrukturyzacji i poprawą jakości usług; zapewnia środki na efektywne przedsięwzięcia,

- budżetem jednorocznym; przydziela środki na zadania budżetowe, które służą realizacji celów operacyjnych i strategicznych, zapewnia fundusze  na ich kontynuację w latach przyszłych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to kilkuletni harmonogram zadań inwestycyjnych, uszeregowanych według priorytetów gminy z rozbiciem na zakres rzeczowy i źródła finansowania w poszczególnych latach:

- uwzględnia możliwości finansowe gminy,

- ustala priorytety,

- definiuje konkretne rozwiązania,

- definiuje zakres rzeczowy i finansowy realizacji zadań w poszczególnych latach.

Funkcje WPI:

- formalny mechanizm podejmowania decyzji,

- powiązanie ze strategicznymi kierunkami rozwoju oraz długofalowymi prognozami,

- narzędzie zarządzania finansowego,

- dokument służący komunikacji ze społecznością lokalną.

Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na precyzyjne oszacowanie i prognozy: wydatków, wpływów, korzyści, kosztów, zakresu rzeczowego oraz harmonogramu gminnych zadań inwestycyjnych. Pozwala również na dokonanie wyboru priorytetowych zadań inwestycyjnych, zgodnych ze strategicznymi celami rozwoju oraz oczekiwaniami społeczności gminy. Dzięki niemu możliwe jest także znalezienie punktu równowagi pomiędzy potrzebami rozwojowymi, a finansami gminy.

Obowiązek opracowania WPF i WPI wynika z ustawy o finansach publicznych oraz z dokumentów programowych określających zasady korzystania z środków unijnych.

Wypełniające ten obowiązek, prezentujemy WPF i WPI dla Gminy Kowiesy na lata 2004 – 2006. Dokumenty te opracowane zostały we współpracy ze służbami finansowymi Gminy, na podstawie analizy gospodarki finansowej w poprzednich latach oraz prognozując efekty wdrożenia WPF i WPI po roku 2006.

Dodatkowo dołączono plan finansowy dla projektów społecznych przewidywanych do realizacji w okresie lat 2004 – 2006.

Tabela nr 33: Wieloletni Plan Finansowy Gminy Kowiesy na lata 2004 – 2006

| Lp. | Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dochody ogółem, w tym: | 3 599 569 | 4 274 142 | 4 413 123 | 4 470 000 | 4 500 000 | 4 530 000 | 4 560 000 |
| A | Dochody własne | 1 283 625 | 1 641 790 | 1 490 432 | 1 520 000 | 1 550 000 | 1 580 000 | 1 610 000 |
| B | Subwencje | 1 913 866 | 2 279 355 | 2 583 359 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| C | Dotacje z budżetu państwa | 402 078 | 352997 | 339 332 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| II | Wydatki | 3 550 094 | 4 201 205 | 4 714 638 | 6 710 000 | 5 415 000 | 4 967 560 | 5 240 000 |
| A | Majątkowe, w tym : | 120 755 | 586 421 | 959 226 | 2 910 000 | 1 565 000 | 1 267 560 | 1 540 000 |
|  | Wydatki na nakłady inwestycyjne |  |  | 916 000 | 2 870 000 | 1 525 000 | 1 227 560 | 1 500 000 |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne |  |  | 43 226 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| B | Bieżące | 3 429 339 | 3 614 784 | 3 755 412 | 3 800 000 | 3 850 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| III | Wynik finansowy | 49 475 | 72 937 | -301515 | -2240000 | -915000 | -437560 | -680000 |
| IV | Przychody, w tym: | 0 | 175 586 | 130 000 | 2 377 400 | 1 129 340 | 690 000 | 889 440 |
| A | Kredyty i pożyczki długoterminowe |  | 175 586 | 130 000 | 1 129 400 | 289 340 | 0 | 89 440 |
|  | Pożyczki z WFOŚ i GW | 0 | 175 586 | 130 000 | 0 | 264 000 | 0 | 0 |
|  | Kredyty na inwestycje/ okres spłaty 10lat/ | 0 | 0 | 0 | 992 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów | 0 | 0 | 0 | 137 400 | 25 340 | 0 | 89 440 |
| B | Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE |  |  | 0 | 1 248 000 | 840 000 | 690 000 | 800 000 |
| V | Wolne środki z lat ubiegłych | 37 303 | 51 778 | 265 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Rozchody | 35 000 | 35 000 | 93 786 | 137 400 | 214 340 | 252 440 | 209 440 |
| VI | Wolne środki na koniec roku | 51 778 | 265 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 34: Gmina Kowiesy

Sfera społeczna - projekty realizacyjne, lata 2004 – 2006

(projekty w ramach budżetu zadaniowego, niektóre z projektów realizowane były dotychczas i finansowane w części lub w całości przez Gminę Kowiesy)

| Nazwa projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji programu | Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem w latach 2004-2006 | 2004 | 2005 | 2006 | Środki własne | Inne (jakie) |
| Projekty realizowane do 2004 przez Gminę Kowiesy (w części lub w całości) |
| Opracowanie i wdrożenie sytemu dokształcania pracowników samorządowych i radnych | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |  |
| Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne | Gmina Kowiesy | 2004 - 2013 | 51 000 | 16 000 | 20 000 | 25 000 | 51 000 |  |
| Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu pomocy społecznej | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | 878 000 | 278 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | Budżet państwa |
| „Bezpieczny Powiat Skierniewicki” | Samorząd powiatowy | 2004-2013 | 12 000 Udział Gminy) | 3 000 (udział Gminy) | 4 000 (udział Gminy) | 5 000 (udział Gminy) | 12 000 | Powiatowe i miejskie (Skierniewice) służby, inspekcje i straże |
| „Powiatowy program zwalczania bezrobocia” | Samorząd powiatowy | 2004-2013 | We współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia i Powiatowym Urzędem Pracy, głownie za środki z Funduszu Pracy |
| Stworzenie gminnego kalendarza stałych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | Środki uwzględniono w projekcie opracowania i wdrożenia wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne |
| Kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie wśród dzieci i młodzieży | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | Prowadzony przez oświatowe jednostki organizacyjne, w ramach działalności statutowej |
| Stworzenie lokalnego systemu gromadzenia i segregacji odpadów stałych | Gmina Kowiesy | 2004-2006 | Określenie skali kosztów po rozstrzygnięciu formy organizacyjnej realizacji projektu |
| Stworzenie gminnego systemu grantów na dodatkowe zadania edukacyjne | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | Środki uwzględniono w projekcie opracowania i wdrożenia wdrożenie gminnego systemu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne |
| Projekty nowe, do realizacji w latach 2004 - 2006 |
| „Przyjazny urząd” - wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz podniesienie standardów pracy Urzędu Gminy | Gmina Kowiesy | 2004-2007 | 30 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |  |
| Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy urzędnika i radnego samorządowego | Gmina Kowiesy | 2004 - 2013 | 50 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 Fundusze strukturalne |
| „Pomagam sobie, pomagam innym” - uruchomienie gminnego systemu pozyskiwania funduszy strukturalnych | Gmina Kowiesy | 2004-2005 | 10 000 | 1 000 | 9 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| Inspirowanie utworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju Gminy Kowiesy | Gmina Kowiesy | 2004-2005 | Bez kosztów |
| „Wiem więcej” - punkt informacji obywatelskiej w tym informacji gospodarczej (prawnej i finansowej) dla pracodawców i rolników | Gmina Kowiesy | 2005-2013 | 40 000 | 0 | 16 000 | 24 000 | 16 000 | Fundusze strukturalne, Fundusz pracy |
| Opracowanie gminnych wieloletnich planów – inwestycyjnego i finansowego | Gmina Kowiesy | 2004 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Bezpiecznie w mojej gminie” - przeprowadzenie konkursów szkoleń i profilaktycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania | Gmina Kowiesy | 2005 - 2013 | 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Firmy ubezp., organizacje obywatelskie |
| Uściślenie współpracy z organizacjami charytatywnymi zakresie realizacji usług na rzecz mieszkańców potrzebujących pomocy | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Białe niedziele w Gminie Kowiesy” | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | NZOZ,WSzZ, |
| „Moja mała ojczyzna” - kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie i gminie wśród dzieci i młodzieży | Gmina Kowiesy | 2004 - 2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| Przystąpienie do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łodzkiego | Gmina Kowiesy | 2005 - 2006 | 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |  |
| Stworzenie gminnego systemu informacji i promocji | Gmina Kowiesy | 2005 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |  |
| Nawiązanie współpracy międzynarodowej z samorządami lokalnymi z krajów Unii Europejskiej | Gmina Kowiesy | 2005-2006 | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |  |
| Wydanie folderu promocyjnego Gminy | Gmina Kowiesy | 2005 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |  |
| Uczestnictwo wspólnie z Powiatem i innymi gminami w targach krajowych i wystawach turystycznych (m.in. pomoc lokalnym producentom rolnym i przedsiębiorcom w uczestnictwie w imprezach wojewódzkich i krajowych typu targi, wystawy, promowanie produkcji „zdrowej żywności”,) | Gmina Kowiesy | 2005-2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Okno na świat” - uruchomienie promocyjnej strony internetowej | Gmina Kowiesy | 2004 | 1 000 | 800 | 100 | 100 | 1 000 |  |
| Turystyka naszą szansą –identyfikacja atrakcji turystycznych, określenie produktu turystycznego, wytyczenie szlaków turystycznych, wykonanie tablic informacyjnych | Gmina Kowiesy | 2005-2006 | 25 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 Fundusze strukturalne |
| Współpraca w tworzeniu informatycznego systemu informacji o istniejących możliwościach wsparcia finansowego msp | Organizacje około - biznesowe | 2004-2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Szansą przedsiębiorczość” - kompleksowy program wspierania rozwoju przedsiębiorczości (m.in. poprzez; propagowanie możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem; współpracę z PUP i podmiotami gospodarczymi w organizowaniu kształcenia i doskonalenia pracowników firm; współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości; tworzenie podstaw legislacyjnych do korzystnego inwestowania na teranie Gminy; udostępnienie wolnych obiektów na terenie gminy na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Pomagamy rolnikom” - przeprowadzenie programu edukacyjnego na temat prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz korzystania z funduszy strukturalnych, organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz inspirowanie ich do tworzenia tego typu gospodarstw | Gmina Kowiesy | 2004 - 2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| „Nowe rolnictwo” - program wsparcia dla restrukturyzacji rolnictwa i sadownictwa, mi. poprzez; wspieranie działań służących restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw towarowych i specjalistycznych oraz podniesienia konkurencyjności produkcji rolnej; wspieranie, doradztwo, animowanie tworzenia grup producenckich, a szczególnie pomoc organizacyjno - prawna dla nowopowstających grup producenckich; wspieranie przemian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych; promowanie wykorzystania niskonakładowych czynników plonotwórczych; | Gmina Kowiesy | 2004 - 2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w zakresie włączenia terenu Gminy do terenów preferowanych do upraw ekologicznych | Gmina Kowiesy | 2004-2006 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| Opracowanie programu zwiększania lesistości i zadrzewień na obszarze Gminy | Gmina Kowiesy | 2005 | Bez kosztów |
| Podejmowanie działań na rzecz uregulowania stosunków wodnych oraz inspirowanie budowy i odbudowy systemów melioracyjnych, ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji | Gmina Kowiesy | 2004-2013 | W okresie planowania 2004 -2006 bez dodatkowych kosztów |
| Opracowanie i wdrożenie „Polityki Oświatowej Gminy Kowiesy | Gmina Kowiesy | 2004-2005 | Bez kosztów |
| Powołanie „Gminnej Rady Oświatowej i Sportu” | Gmina Kowiesy | 2004 | Bez kosztów |
| Program edukacji dzieci i młodzieży –Ekologia i Przedsiębiorczość | Gmina Kowiesy | 2005-2006 | 20 000 | - | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 WFOŚiGW |
| Gminne centra edukacji i wypoczynku | Gmina Kowiesy | 2005-2013 | 30 000 | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 Fundusze strukturalne |
| Razem nowe projekty | 2004-2006 | 251 000 | 1 800 | 121 100 | 128 100 | 167 000 | 84 000 |

Tabela nr 35: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2006

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji programu | Nakłady finansowe (zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ogółem | W latach | Środki własne | Inne (jakie) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wola Pękoszewska, Pękoszew 3 km, 28 przyłączy | Gmina | 2004 | 250.000,- | 250.000,- | - | - | 170.000,- | WFOŚ i GW 80.000,- |
| 2. | 010 | 01010 | Ujęcie wody i SUW Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Franciszków, Janów, Ulaski, Jakubów, Kowiesy, Wędrogów, Paplin, Paplinek, Lisna, Chełmce, Jeruzal, Wóka Jeruzalska, Pękoszew, Borszyce, Zawady, Wycinka Wolska 27 km sieci, 405 przyłączy | Gmina | 2004-2006 | 1.840.000,- | 40.000,- | 900.000,- | 900.000,- | 460.000,- | UE 1.380.000,- |
| 3. | 010 | 01010 | Roboty przygotowawcze do budowy oczyszczalni ścieków | Gmina | 2006 | 50.000,- | - | - | 50.000,- | 50.000,- | - |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól – Paplinek - 1 km | Gmina | 2004 | 70.000,- | 70.000,- | - | - | 70.000,- | - |
| 5. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Paplinek - 1 km, II etap | Gmina | 2005 | 80.000,- | - | 80.000,- | - | 80.000,- | - |
| 6. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Lisna - 1 km | Gmina | 2006 | 80.000,- | - | - | 80.000,- | 80.000,- | - |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Turowa Wola – Michałowice – Stary Wylezin, 4 km | Gmina | 2004-2005 | 1.665.000 | 65.000,- | 1.600.000,- | - | 417.000,- | UE 1.248.000,- |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów - 2,5 km - dokumentacja, uregulowanie stanu prawnego | Gmina | 2006 | 45.000,- | - | - | 45.000,- | 45.000,- | - |
| 9. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy i ‘’Poczty” - wydzielenie pomieszczeń na bibliotekę - wymiana okien - docieplenie stropu i ścian - wymiana instalacji elektrycznej i CO - wymiana kotłowni węglowej na biomasę | Gmina | 2005-2006 | 230.000,- | - | 30.000,- | 200.000,- | 92.000,- | WFOŚ i GW 138.000,- |
| 10. | 754 | 75412 | Modernizacja strażnicy OSP Wola Pękoszewska - przebudowa budynku - wymiana dachu - wybudowanie kotłowni na biomasę | Gmina | 2005-2006 | 210.000,- | - | 10.000,- | 200.000,- | 84.000,- | WFOŚ i GW 126.000,- |
| 11. | 801 | 80101 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowiesach | Gmina | 2004 | 16.000,- | 16.000,- | - | - | 16.000,- | - |
| 12. | 801 | 80110 | Termomodernizacja Gimnazjum w Jeruzalu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych - docieplenie ścian i stropów | Gmina | 2004 | 230.000,- | 230.000,- | - | - | 180.000,- | WFOŚ i GW 50.000,- |
| 13. | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach - ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu - częściowa wymiana dachu | Gmina | 2005 | 200.000,- | - | 200.000,- | - | 50.000,- | UE 150.000,- |
| 14. | 900 | 90015 | Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego | Gmina | 2004 | 180.000,- | 180.000,- | - | - | 180.000,- | - |
| OGÓŁEM |  |  |  | 5.146.000 | 851.000 | 2.820.000 | 1.475.000 | 1.974.000 | 3.172.000 |
|  | Środki własne |  |  |  | 721.000 | 732.000 | 521.000 |  |  |
|  | Pożyczka WFOŚiGW |  |  |  | 130.000 | - | 264.000 |  |  |
|  | Unia Europejska |  |  |  | - | 2.088.000 | 690.000 |  |  |

# 8. SYSTEM WDRAŻANIA

Efektywna i skuteczna realizacja Strategia rozwoju Gminy Kowiesy wymusza powołanie Zespołu, w gestii którego pozostawałoby:

- odpowiedzialność za realizację Strategii i koordynowanie jej wdrażania,

- systematyczne raportowanie Wójtowi Gminy o realizacji celów rozwoju oraz zadań 	i projektów zapisanych w Strategii,

- gromadzenie i przetwarzanie informacji i danych statystycznych o Gminie Kowiesy,

- opracowywanie analiz o charakterze strategicznym, w tym przede wszystkim 	analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w otoczeniu działania Gminy Kowiesy.

Etap wdrażania w życie Strategii o to konkretyzacja wskazanych zadań strategicznych.

Dla każdego zadania strategicznego powinien zostać opracowany precyzyjny program operacyjny, w skład, którego wchodzi opracowanie biznes planu przedsięwzięcia strategicznego.

Program operacyjny powinien obejmować:

- wskazanie podmiotu (osoby) odpowiedzialnej za realizację poszczególnych zadań strategicznych - podmiotu koordynującego realizację zadania,

- określenie eksperckiego zespołu dla opracowania biznes planu zadania strategicznego,

- przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji zadania strategicznego (biznes planu) określającej:

  - projekty cząstkowe - etapy realizacji zadania strategicznego,

  - podmiot odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów zadania,

  - wskazanie lokalizacji w przestrzeni i implikacje przestrzenne realizacji zadania,

  - określenie finansowych rozmiarów (kosztorysu) dla realizacji zadania,

  - wskazanie źródeł finansowania zadania strategicznego,

  - stworzenie precyzyjnego harmonogramu realizacji zadania strategicznego

  - sprecyzowanie spodziewanych efektów realizacji zadania,

  - stworzenie systemu monitoringu realizacji zadania strategicznego.

- stworzenie systemu monitoringu realizacji poszczególnego zadania ,

- stworzenie sytemu informowania o przebiegu prac nad wdrażaniem zadania strategicznego.

Proponuje się, aby przewodniczącym zespołu wdrażającego była osoba zajmująca znaczącą pozycję w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy, o dużych kompetencjach i umocowana wysoko w hierarchii władz samorządowych. W skład Zespołu powinni wejść także kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji obywatelskich. Zespół wdrażający nie powinien być zbyt liczny (7 - 9 osób), co wpłynie pozytywnie na sprawność jego działania.

Zespół przedkładałby corocznie (do końca stycznia) raporty z wdrażania Strategii.

Tabela nr 36: Harmonogram wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2013

| ZADANIA | ODPOWIE-DZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedłożenie Strategii rozwoju Gminy Kowiesy poszczególnym Komisjom Rady Gminy | Wójt | Sierpień 2004 |
| Przyjęcie Strategii | Rada Gminy | Sierpień 2004 roku |
| Przesłanie uchwalonej Strategii do Wojewody łódzkiego | Wójt | Sierpień 2004 roku |
| Powołanie Zespołu do spraw wdrażania Strategii | Wójt | Sierpień 2004 roku |
| Przesłanie uchwalonej Strategii do Marszałka Województwa łódzkiego | Wójt | Wrzesień 2004 roku (po uprawomocnieniu się uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii) |
| Zamieszczenie Strategii na stronie internetowej i BIP | Zespół do spraw wdrażania | Wrzesień 2004 roku |
| Opracowanie skróconej wersji Strategii w języku angielskim i umieszczenie na stronie www i BIP | Zespół do spraw wdrażania | Wrzesień 2004 roku |
| Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie ze środków pomocowych | Zespół do spraw wdrażania | Do 31 grudnia 2004 roku |
| Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych | Podmioty wskazane w Startegii | Wrzesień 2004 roku – grudzień 2012 roku |
| Przedkładanie rocznych raportów z wdrażania Strategii | Zespół do spraw wdrażania | Corocznie, do końca stycznia |

# 9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Monitorowanie to śledzenie zarówno postępów w realizacji celów Strategii rozwoju Gminy Kowiesy jak i materializujących się wyzwań wynikających z wizji i misji rozwoju Gminy. Ma on umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się w dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji wewnętrznej Gminy Kowiesy oraz zmian zachodzących w jej otoczeniu (przede wszystkim w ramach Powiatu skierniewickiego i regiony łódzkiego).

Schemat nr 5: Etapy realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy

Proponuje się, aby system monitorowania był instytucjonalnie niezależny od organu wykonawczego Gminy.

Monitorowaniem realizacji strategii zajęłaby się komisja nadzwyczajna powołana przez Radę Gminy Kowiesy. Komisja winna liczyć 3 - 5 radnych oraz innych osób zaproszonych do współpracy przez Przewodniczącego Komisji.

Monitoring Strategii dotyczył będzie stałej obserwacji realizacji priorytetów rozwoju i celów strategicznych oraz realizacji programów i projektów rozwojowych.

Monitoring wdrażania Strategii służył będzie:

- kontroli postępu realizacji programów operacyjnych i osiągniętych wyników oraz porównaniu ich zgodności z treścią wizji rozwoju Gminy Kowiesy,

- obserwacji i ocenie stanu zaawansowania konkretnych przedsięwzięć rozwojowych (projektów), umożliwiającą bieżącą identyfikację trudności w ich realizacji, ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie, weryfikację zgodności z założonymi celami oraz efektywność wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków.

Monitoring realizacji Strategii powinien umożliwiać:

- korygowanie działań, jeśli nie przynoszą one zamierzonych efektów,

- reagowanie na zmiany sytuacji Gminy, Powiatu skierniewickiego, Województwa łódzkiego,

- przedstawienie przez władze samorządowe rozliczenia środków publicznych przeznaczanych na wsparcie rozwoju Gminy.

Podkomisja do spraw monitoringu będzie przygotowywać okresowe informacje dotyczące realizacji Strategii, które będą postawą do oceny i aktualizacji priorytetów i celów rozwojowych Gminy Kowiesy.

Tabela nr 37: Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy

| ZADANIA | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Powołanie Komisji do spraw monitorowania Strategii | Rada Gminy Kowiesy | Sierpień 2004 roku |
| Posiedzenia Komisji do spraw monitorowania Strategii | Przewodniczący Podkomisji | Na bieżąco, według potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy |
| Opracowanie rocznego Raportu na temat realizacji Strategii | Zespół do spraw wdrażania Strategii | Corocznie, do końca stycznia |
| Opracowanie rocznej informacji dotyczącej monitorowania realizacji Strategii | Komisja do spraw monitorowania | Corocznie, do końca lutego |
| Ocena realizacji Strategii | Rada Gminy | Corocznie, do końca marca |
| Organizowanie debat strategicznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności Strategii | Wójt | W zależności od potrzeb |

# 10. ZGODNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY KOWIESY Z PRIORYTETAMI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Strategia rozwoju Gminy Kowiesy to koncepcja funkcjonowania wspólnoty samorządowej, w okresie do roku 2013.

Zawarte w niej cele rozwoju zgodne są, z jednej strony z oddolnie wyrażanymi potrzebami mieszkańców, a drugiej ze strategicznymi założeniami rozwoju Powiatu skierniewickiego i priorytetami rozwoju Województwa kłodzkiego.

Analizując misję Województwa łódzkiego –„Uczynienie z Województwa regionu atrakcyjnego dla ludzi i biznesu, przekształcenie gospodarki, budowa wewnętrznej spójności” nie sposób nie znaleźć odniesienia do zawartej w niej treści w misji Gminy Kowiesy – „Wszechstronny rozwój Gminy Kowiesy poprzez; zwiększenie jej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej; wykorzystanie centralnego położenia i dogodnych połączeń komunikacyjnych; wzmacnianie rozwoju rolnictwa i sadownictwa; sprzyjanie rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości; dbałość o rozwój zasobów ludzkich oraz współpracę z innymi wspólnotami samorządowymi”

Tak sformułowane kierunki rozwoju kierują uwagę na mieszkańców i jakość ich życia oraz inwestorów i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Cele strategiczne rozwoju Gminy Kowiesy zbieżne są z założeniami rozwoju regionalnego, zapisanymi w sferach strategicznych dla rozwoju Województwa łódzkiego oraz priorytetowych kierunkach działań.

Poniżej zaprezentowano skondensowaną informacje na ten temat, przedstawiając charakterystykę działań planowanych do podjęcia przez wspólnotę samorządową Gminy Kowiesy do roku 2013.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

1. Sfera strategiczna - Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa

Priorytet 1.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój kulturowy mieszkańców

Cele: zwiększenie możliwości dostępu młodzieży wsi i małych miast do różnych form kształcenia, dostosowywanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rozwijającej się gospodarki regionu: zwiększenie możliwości korzystania z różnych form kultury, szczególnie kultury wyższego rzędu oraz sportu, rekreacji i turystyki

Priorytet 1.2.. Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców

Cele: dążenie do poprawy jakości życia przynajmniej do przeciętnych standardów europejskich; zatrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych.

Priorytet 1.3. Uporządkowanie gospodarki przestrzennej

Cele: poprawa stanu zagospodarowania w województwie

Strategia Rozwoju Gminy Kowiesy

Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, umożliwiających im dalszą drogę indywidualnego rozwoju oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych zbieżnych z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Wzmocnienie istniejącej sieci edukacyjnej w Gminie poprzez pozyskanie środków na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dorosłych i dla dzieci, remonty szkół i rozbudowę infrastruktury sportowej, większą dostępność bazy informatycznej z szybkim połączeniem internetowym.

Dbałość o stworzenie perspektyw edukacyjnych dla młodzieży. Nacisk na pracę z dziećmi ze środowisk trudnych i patologicznych, tak by zapobiegać najpoważniejszym patologiom społecznym.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich.

Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego i inicjowanie działań ukierunkowanych na ograniczenie zjawisk w zakresie patologii społecznych.

Rozwój turystyki i rekreacji obejmujący rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, organizowania imprez lokalnych i ponadlokalnych oraz promocja Gminy.

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy poprzez lepsze wykorzystanie terenów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, rozbudowę bazy turystycznej, promowanie gospodarstw agroturystycznych.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

2. Sfera strategiczna - Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa

Cele: wykorzystanie renty położenia województwa poprzez jego lepsze skomunikowanie z Polską i Europą: integrowanie regionalnego systemu osadniczego poprzez usprawnienie systemów transportowych i informacyjnych; wykorzystanie przyszłej realizacji autostrad dla rozwoju gospodarki regionu.

Priorytet 2.2. Tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej

Cele; przyśpieszenie procesów różnicujących strukturę przemysłową regionu, przyspieszenie modernizacji lokalnych firm, podniesienie na wyższy poziom ich zdolności zarządzania oraz rozwój ich zdolności innowacyjnych, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i wzmacniania związków kooperacyjnych, pomoc w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza w sektorach tradycyjnych.

Priorytet 2.3. Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu

Cele; poprawa warunków cywilizacyjnych mieszkańców wsi przez wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich prowadzący do aktywizacji na nich życia gospodarczego; ewolucyjna restrukturyzacja działalności rolniczej w kierunku poprawy efektywności produkcji i doskonalenia jakości produktów; zwiększenie dochodów z działalności rolniczej.

Priorytet 2.4. Tworzenie, w kraju i zagranica, wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do zamieszkania, inwestowania i współpracy

Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego w Polsce i zagranicą; zwiększenie wiedzy o regionie w kraju i zagranicą; wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców województwa.

Strategia Rozwoju Gminy Kowiesy

Celem rozbudowy infrastruktury komunalnej jest zapewnienie lepszego poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez zakończenie budowy sieci wodociągowej, skanalizowanie Gminy, rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz zapewnienie modernizacji dróg gminnych.

Beneficjantami działań podejmowanych w ramach tego obszaru będą w równej mierze mieszkańcy Gminy jak i podmioty gospodarcze zlokalizowane na jej terenie.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia przewidzianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich obejmujący intensyfikację wykorzystania użytków rolnych, programowania rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, propagowania nowych rozwiązań organizacyjnych rolnictwa oraz produkcji „zdrowej żywności”. Bardzo istotnym jest też wprowadzenie mechanizmów wsparcia sadownictwa i warzywnictwa oraz określenie możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych w Gminie Kowiesy.

Różnicowanie działalności gospodarczej wśród osób prowadzących niskotowarowe gospodarstwa rolne. Korzystanie z instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich przewidzianymi w Sektorowym Programie Operacyjnym Sektor Żywnościowy i Rozwój Obszarów Wiejskich.

Obszar ten obejmuje również działania wspomagające rozwój rolnictwa i przetwórstwa.

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, skutkujące powstawaniem nowych, trwałych miejsc pracy i wzrostem zamożności mieszkańców. Należy wyraźnie podkreślić, że zadania związane z tym obszarem winny, w równym stopniu wzmacniać istniejące podmioty gospodarcze, jak i wpływać na powstawanie nowych, przede wszystkim małych przedsiębiorstw.

Promocja Gminy w celu przyciągnięcia na jej teren inwestorów zewnętrznych.

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Określenie potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw przewidzianych w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej i dostosowanie jej do wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Obszar ten obejmuje także działania na rzecz jak najszerszego włączenia społeczności lokalnej we współpracę z administracją w ramach przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

3. Sfera strategiczna -Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą

Priorytet 3.1. Wspomaganie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych

Cel: kształtowanie i przyśpieszanie procesu wzrostu świadomości regionalnej i więzi terytorialnych wśród mieszkańców województwa.

Priorytet 3.2. Inicjowanie i wspomaganie rozwoju różnych form i przejawów kultury regionalnej oraz ruchów regionalistycznych.

Cele: stworzenie odrębności, pewnej indywidualności kulturowej województwa łódzkiego jako podstawy dla kształtowania się tożsamości regionalnej jego mieszkańców; stworzenie wspólnoty regionalnej mieszkańców, której istotą będzie jedność w różnorodności kulturowej.

Priorytet 3.3. Stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa polegających na wzroście roli miast w organizacji funkcjonalno - przestrzennej regionu

Cele: poprawa struktury organizacyjnej i przestrzenno - funkcjonalnej województwa łódzkiego, co korzystnie wpłynie na warunki życia ludności oraz zmieni postrzeganie województwa w Polsce i Europie jako jednostki terytorialnej o charakterze "wiejsko-metropolitalnym" oraz samej Łodzi jako "miasta-republiki"; przekształcenie województwa łódzkiego z regionu formalnego (administracyjnego) i funkcjonalnego Łodzi w pełni wykształcony region społeczno - gospodarczy; uczynienie z Łodzi i jej aglomeracji jednego z głównych węzłów krajowego systemu osadniczego, a perspektywicznie, wraz z Warszawą i jej aglomeracją, jednego z ważniejszych obszarów metropolitalnych Europy.

Strategia Rozwoju Gminy Kowiesy

Przystąpienie do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o regionie wśród dzieci i młodzieży

Uczestnictwo wspólnie z Powiatem i Województwem w targach krajowych i wystawach turystycznych

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

# Footnotes

Opracowano m.in. na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy” 2001 r.

Według stanu na dzień 31.12.2002 r.

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Stan na 31.12.2002 r.

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Stan na 31.12.2002 r.

Opracowano na podstawie materiałów Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach.

Bez zasiłków wymienionych w wierszach 4 i 5

Bez świadczeń przyznanych w ramach zadań obowiązkowych, tj. wymienionych w wierszach 2-7

Lata 2002 i 2003 – wykonanie dochodów i wydatków, rok 2004 – plan dochodów i wydatków.

# Text boxes

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Program przedsięwzięć rozwojowych

Plan zagospodarowania przestrzennego

Projekty

realizacyjne

Wieloletni Plan Finansowy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Budżet gminy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

GMINA

KOWIESY

WARSZAWA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

SKIERNIEWICE

ŁÓDŹ

75 km

74 km

29 km

68 km

KIELCE

175 km

RADOM

87 km

Wizja

Pożądane walory SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

OCZEKIWANIA WOBEC INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

### misja

Wizja

##### Administracja

Bezpieczeństwo socjalne

i publiczne

Turystyka

i rekreacja

Przedsiębiorczość

Rolnictwo, leśnictwo

i ochrona środowiska

# Edukacja

Infrastruktura komunalna

CEL STRATEGICZNY

Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej

CEL STRATEGICZNY

Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób

i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

CEL STRATEGICZNY

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy

Kowiesy

## CEL STRATEGICZNY

Tworzenie sprzyjających warunków

dla rozwoju przedsiębiorczości

CEL STRATEGICZNY

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich

## CEL STRATEGICZNY

Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży

## CEL STRATEGICZNY

Rozbudowa infrastruktury komunalnej w celu podniesienia poziomu jej dostępności

i jakości

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Programy

operacyjne

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Wdrażanie

Monitoring i ocena

Projekty