## inwestycje 2012
Tabela nr 4a
Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 30.06.2014r. | Wykonane wydatki na 30.06.2014r.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach | 132000 | 0
2. | Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie inwestycji)* | 8000 | 3180
3. | „Budowa III etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej” | 1007000 | 2796.1
4. | Przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach (przygotowanie inwestycji) | 4000 | 3075
5. | Budowa drogi gminnej w Zawadach (wykup gruntu) | 265770 | 265769.7
6. | Budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej | 90000 | 14997.42
7. | Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem | 122000 | 0
8. | Zakup gruntu w Wędrogowie pod urządzenie drogi (dopłata do zamiany działek) | 3800 | 3762.04
9. | Budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu | 11802 | 10867.86
10. | Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie | 9862
11. | Projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie | 10078 | 0
12. | Projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie | 7494 | 0
13. | Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli | 382000 | 379765.81
14. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG | 20000 | 0
15. | ,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego | 21750 | 0
16. | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn.,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 | 362219.39 | 0
17. | Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego | 7941 | 0
18. | Urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach | 124000 | 0
19. | Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy | 108951.61 | 0
20. | Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza | 40000 | 0
21. | Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie | 21800 | 0
Ogółem |  | 2760468 | 684213.93